## 221025 BBSG égalité
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Lyon Réfection Tranchées Enrobés Lot 3
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 13 | RA P23C |  |  |  | 2025-10-23
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | M. Polga-Payet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Cl3 - 15%AE
| Date de l'essai : |  |  | 2025-10-22 |  |  |  | N° formule : |  |  | 110 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 6 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 2025-10-22 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Tranchée rue de l'égalité St Priest
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Couvert, pluie
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Mini-finisseur, Bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.44 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.304 | 94.4262 |  |  | 5.5738
| 2 |  |  |  |  | 2.271 | 93.0738 |  |  | 6.9262
| 3 |  |  |  |  | 2.292 | 93.9344 |  |  | 6.0656
| 4 |  |  |  |  | 2.289 | 93.8115 |  |  | 6.1885
| 5 |  |  |  |  | 2.267 | 92.9098 |  |  | 7.0902
| 6 |  |  |  |  | 2.308 | 94.5902 |  |  | 5.4098
| 7 |  |  |  |  | 2.293 | 93.9754 |  |  | 6.0246
| 8 |  |  |  |  | 2.315 | 94.877 |  |  | 5.123
| 9 |  |  |  |  | 2.302 | 94.3443 |  |  | 5.6557
| 10 |  |  |  |  | 2.298 | 94.1803 |  |  | 5.8197
| 11 |  |  |  |  | 2.293 | 93.9754 |  |  | 6.0246
| 12 |  |  |  |  | 2.298 | 94.1803 |  |  | 5.8197
| 13 |  |  |  |  | 2.307 | 94.5492 |  |  | 5.4508
| 14 |  |  |  |  | 2.264 | 92.7869 |  |  | 7.2131
| 15 |  |  |  |  | 2.286 | 93.6885 |  |  | 6.3115
| 16 |  |  |  |  | 2.269 | 92.9918 |  |  | 7.0082
| 17 |  |  |  |  | 2.297 | 94.1393 |  |  | 5.8607
| 18 |  |  |  |  | 2.273 | 93.1557 |  |  | 6.8443
| 19 |  |  |  |  | 2.323 | 95.2049 |  |  | 4.7951
| 20 |  |  |  |  | 2.318 | 95 |  |  | 5
| Moyenne |  |  |  |  | 2.2933 | 93.9898 |  |  | 6.0102
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Marion POLGA-PAYET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicienne de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 221025 GB égalité
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Lyon Réfection Tranchées Enrobés Lot 3
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 12 | RA P23C |  |  |  | 2025-10-23
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | M. Polga-Payet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | GB 0/14 Cl3 - 30%AE
| Date de l'essai : |  |  | 2025-10-22 |  |  |  | N° formule : |  |  | 157 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 9 cm
| Couche : |  |  | Base |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 2025-10-22 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Tranchée rue de l'égalité St Priest
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Couvert, pluie
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Mini-finisseur, Bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 0 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 9
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.48 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.385 | 96.1694 |  |  | 3.8306
| 2 |  |  |  |  | 2.364 | 95.3226 |  |  | 4.6774
| 3 |  |  |  |  | 2.351 | 94.7984 |  |  | 5.2016
| 4 |  |  |  |  | 2.349 | 94.7177 |  |  | 5.2823
| 5 |  |  |  |  | 2.363 | 95.2823 |  |  | 4.7177
| 6 |  |  |  |  | 2.361 | 95.2016 |  |  | 4.7984
| 7 |  |  |  |  | 2.346 | 94.5968 |  |  | 5.4032
| 8 |  |  |  |  | 2.295 | 92.5403 |  |  | 7.4597
| 9 |  |  |  |  | 2.34 | 94.3548 |  |  | 5.6452
| 10 |  |  |  |  | 2.362 | 95.2419 |  |  | 4.7581
| 11 |  |  |  |  | 2.392 | 96.4516 |  |  | 3.5484
| 12 |  |  |  |  | 2.328 | 93.871 |  |  | 6.129
| 13 |  |  |  |  | 2.271 | 91.5726 |  |  | 8.4274
| 14 |  |  |  |  | 2.328 | 93.871 |  |  | 6.129
| 15 |  |  |  |  | 2.292 | 92.4194 |  |  | 7.5806
| 16 |  |  |  |  | 2.316 | 93.3871 |  |  | 6.6129
| 17 |  |  |  |  | 2.298 | 92.6613 |  |  | 7.3387
18
19
20
| Moyenne |  |  |  |  | 2.3377 | 94.2623 |  |  | 5.7377
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Marion POLGA-PAYET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicienne de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 240625 Girard BBSG
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Lyon Réfection Tranchées Enrobés Lot 3
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 11 | RA P23C |  |  |  | 24/06/2025
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 24/06/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 110 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 6 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 24/06/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Rue colonel Girard
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Mini-finisseur, Bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.44 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.306 | 94.5 |  |  | 5.5
| 2 |  |  |  |  | 2.313 | 94.8 |  |  | 5.2
| 3 |  |  |  |  | 2.28 | 93.4 |  |  | 6.6
| 4 |  |  |  |  | 2.261 | 92.7 |  |  | 7.3
| 5 |  |  |  |  | 2.32 | 95.1 |  |  | 4.9
| 6 |  |  |  |  | 2.3 | 94.3 |  |  | 5.7
| 7 |  |  |  |  | 2.287 | 93.7 |  |  | 6.3
| 8 |  |  |  |  | 2.302 | 94.3 |  |  | 5.7
| 9 |  |  |  |  | 2.317 | 95 |  |  | 5
| 10 |  |  |  |  | 2.295 | 94.1 |  |  | 5.9
| 11 |  |  |  |  | 2.278 | 93.4 |  |  | 6.6
| 12 |  |  |  |  | 2.296 | 94.1 |  |  | 5.9
| 13 |  |  |  |  | 2.319 | 95 |  |  | 5
| 14 |  |  |  |  | 2.275 | 93.2 |  |  | 6.8
| 15 |  |  |  |  | 2.307 | 94.5 |  |  | 5.5
| 16 |  |  |  |  | 2.31 | 94.7 |  |  | 5.3
| 17 |  |  |  |  | 2.283 | 93.6 |  |  | 6.4
| 18 |  |  |  |  | 2.29 | 93.9 |  |  | 6.1
| 19 |  |  |  |  | 2.255 | 92.4 |  |  | 7.6
| 20 |  |  |  |  | 2.272 | 93.1 |  |  | 6.9
| Moyenne |  |  |  |  | 2.29 | 93.99 |  |  | 6.01
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 270525 BBSG Route de Lyon
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Lyon Réfection Tranchées Enrobés Lot 3
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 10 | RA P23C |  |  |  | 26/05/2025
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 26/05/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 110 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 6 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 26/05/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Route de Lyon - St Priest
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Mini-finisseur, Bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.44 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.312 | 94.8 |  |  | 5.2
| 2 |  |  |  |  | 2.293 | 94 |  |  | 6
| 3 |  |  |  |  | 2.266 | 92.9 |  |  | 7.1
| 4 |  |  |  |  | 2.245 | 92 |  |  | 8
| 5 |  |  |  |  | 2.26 | 92.6 |  |  | 7.4
| 6 |  |  |  |  | 2.291 | 93.9 |  |  | 6.1
| 7 |  |  |  |  | 2.3 | 94.3 |  |  | 5.7
| 8 |  |  |  |  | 2.292 | 93.9 |  |  | 6.1
| 9 |  |  |  |  | 2.245 | 92 |  |  | 8
| 10 |  |  |  |  | 2.28 | 93.4 |  |  | 6.6
| 11 |  |  |  |  | 2.259 | 92.6 |  |  | 7.4
| 12 |  |  |  |  | 2.277 | 93.3 |  |  | 6.7
| 13 |  |  |  |  | 2.248 | 92.1 |  |  | 7.9
| 14 |  |  |  |  | 2.299 | 94.2 |  |  | 5.8
| 15 |  |  |  |  | 2.287 | 93.7 |  |  | 6.3
| 16 |  |  |  |  | 2.303 | 94.4 |  |  | 5.6
| 17 |  |  |  |  | 2.251 | 92.3 |  |  | 7.7
| 18 |  |  |  |  | 2.268 | 93 |  |  | 7
| 19 |  |  |  |  | 2.256 | 92.5 |  |  | 7.5
| 20 |  |  |  |  | 2.304 | 94.4 |  |  | 5.6
| 21 |  |  |  |  | 2.294 | 94 |  |  | 6
| 22 |  |  |  |  | 2.3 | 94.3 |  |  | 5.7
| Moyenne |  |  |  |  | 2.28 | 93.39 |  |  | 6.61
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 220525 GB base ST P Lyon
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Lyon Réfection Tranchées Enrobés Lot 3
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 9 | RA P23C |  |  |  | 22/05/2025
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | GB 0/14 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 22/05/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 157 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 11 cm
| Couche : |  |  | Base |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 22/05/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Route de Lyon - St Priest
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Couvert
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Mini-finisseur, bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 0 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 9
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.48 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.339 | 94.3 |  |  | 5.7
| 2 |  |  |  |  | 2.318 | 93.5 |  |  | 6.5
| 3 |  |  |  |  | 2.334 | 94.1 |  |  | 5.9
| 4 |  |  |  |  | 2.32 | 93.5 |  |  | 6.5
| 5 |  |  |  |  | 2.314 | 93.3 |  |  | 6.7
| 6 |  |  |  |  | 2.327 | 93.8 |  |  | 6.2
| 7 |  |  |  |  | 2.321 | 93.6 |  |  | 6.4
| 8 |  |  |  |  | 2.301 | 92.8 |  |  | 7.2
| 9 |  |  |  |  | 2.295 | 92.5 |  |  | 7.5
| 10 |  |  |  |  | 2.326 | 93.8 |  |  | 6.2
| 11 |  |  |  |  | 2.335 | 94.2 |  |  | 5.8
| 12 |  |  |  |  | 2.316 | 93.4 |  |  | 6.6
| 13 |  |  |  |  | 2.324 | 93.7 |  |  | 6.3
| 14 |  |  |  |  | 2.322 | 93.6 |  |  | 6.4
| 15 |  |  |  |  | 2.313 | 93.3 |  |  | 6.7
| 16 |  |  |  |  | 2.289 | 92.3 |  |  | 7.7
| 17 |  |  |  |  | 2.292 | 92.4 |  |  | 7.6
| 18 |  |  |  |  | 2.295 | 92.5 |  |  | 7.5
| 19 |  |  |  |  | 2.328 | 93.9 |  |  | 6.1
| 20 |  |  |  |  | 2.316 | 93.4 |  |  | 6.6
| Moyenne |  |  |  |  | 2.32 | 93.4 |  |  | 6.6
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 220525 GB Fond ST P Lyon
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Lyon Réfection Tranchées Enrobés Lot 3
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 8 | RA P23C |  |  |  | 22/05/2025
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | GB 0/14 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 22/05/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 157 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 11 cm
| Couche : |  |  | Fondation |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 22/05/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Route de Lyon - St Priest
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Couvert
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Mini-finisseur, bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 0 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 9
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.48 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.318 | 93.5 |  |  | 6.5
| 2 |  |  |  |  | 2.358 | 95.1 |  |  | 4.9
| 3 |  |  |  |  | 2.333 | 94.1 |  |  | 5.9
| 4 |  |  |  |  | 2.323 | 93.7 |  |  | 6.3
| 5 |  |  |  |  | 2.345 | 94.6 |  |  | 5.4
| 6 |  |  |  |  | 2.332 | 94 |  |  | 6
| 7 |  |  |  |  | 2.332 | 94 |  |  | 6
| 8 |  |  |  |  | 2.352 | 94.8 |  |  | 5.2
| 9 |  |  |  |  | 2.295 | 92.5 |  |  | 7.5
| 10 |  |  |  |  | 2.339 | 94.3 |  |  | 5.7
| 11 |  |  |  |  | 2.315 | 93.3 |  |  | 6.7
| 12 |  |  |  |  | 2.313 | 93.3 |  |  | 6.7
| 13 |  |  |  |  | 2.293 | 92.5 |  |  | 7.5
| 14 |  |  |  |  | 2.335 | 94.2 |  |  | 5.8
| 15 |  |  |  |  | 2.36 | 95.2 |  |  | 4.8
| 16 |  |  |  |  | 2.318 | 93.5 |  |  | 6.5
| 17 |  |  |  |  | 2.331 | 94 |  |  | 6
| 18 |  |  |  |  | 2.327 | 93.8 |  |  | 6.2
| 19 |  |  |  |  | 2.295 | 92.5 |  |  | 7.5
| 20 |  |  |  |  | 2.287 | 92.2 |  |  | 7.8
| Moyenne |  |  |  |  | 2.33 | 93.75 |  |  | 6.25
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 160525 BBSG Route de Lyon
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Lyon Réfection Tranchées Enrobés Lot 3
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 7 | RA P23C |  |  |  | 16/05/2025
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 16/05/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 110 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 6 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 16/05/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Route de Lyon - St Priest
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Mini-finisseur, Bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.44 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.26 | 92.6 |  |  | 7.4
| 2 |  |  |  |  | 2.315 | 94.9 |  |  | 5.1
| 3 |  |  |  |  | 2.304 | 94.4 |  |  | 5.6
| 4 |  |  |  |  | 2.26 | 92.6 |  |  | 7.4
| 5 |  |  |  |  | 2.247 | 92.1 |  |  | 7.9
| 6 |  |  |  |  | 2.302 | 94.3 |  |  | 5.7
| 7 |  |  |  |  | 2.272 | 93.1 |  |  | 6.9
| 8 |  |  |  |  | 2.261 | 92.7 |  |  | 7.3
| 9 |  |  |  |  | 2.246 | 92 |  |  | 8
| 10 |  |  |  |  | 2.265 | 92.8 |  |  | 7.2
| 11 |  |  |  |  | 2.247 | 92.1 |  |  | 7.9
| 12 |  |  |  |  | 2.253 | 92.3 |  |  | 7.7
| 13 |  |  |  |  | 2.303 | 94.4 |  |  | 5.6
| 14 |  |  |  |  | 2.285 | 93.6 |  |  | 6.4
| 15 |  |  |  |  | 2.285 | 93.6 |  |  | 6.4
| 16 |  |  |  |  | 2.251 | 92.3 |  |  | 7.7
| 17 |  |  |  |  | 2.274 | 93.2 |  |  | 6.8
| 18 |  |  |  |  | 2.248 | 92.1 |  |  | 7.9
| 19 |  |  |  |  | 2.287 | 93.7 |  |  | 6.3
| 20 |  |  |  |  | 2.301 | 94.3 |  |  | 5.7
| Moyenne |  |  |  |  | 2.27 | 93.16 |  |  | 6.85
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 150525 GB Fond ST P Lyon
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Lyon Réfection Tranchées Enrobés Lot 3
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 6 | RA P23C |  |  |  | 2025-05-16
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | GB 0/14 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 15/05/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 157 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 11 cm
| Couche : |  |  | Fondation |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 15/05/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Route de Lyon St Priest
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Mini-finisseur, bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 0 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 9
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.48 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.333 | 94.1 |  |  | 5.9
| 2 |  |  |  |  | 2.296 | 92.6 |  |  | 7.4
| 3 |  |  |  |  | 2.324 | 93.7 |  |  | 6.3
| 4 |  |  |  |  | 2.345 | 94.6 |  |  | 5.4
| 5 |  |  |  |  | 2.296 | 92.6 |  |  | 7.4
| 6 |  |  |  |  | 2.351 | 94.8 |  |  | 5.2
| 7 |  |  |  |  | 2.339 | 94.3 |  |  | 5.7
| 8 |  |  |  |  | 2.332 | 94 |  |  | 6
| 9 |  |  |  |  | 2.367 | 95.4 |  |  | 4.6
| 10 |  |  |  |  | 2.248 | 90.6 |  |  | 9.4
| 11 |  |  |  |  | 2.308 | 93.1 |  |  | 6.9
| 12 |  |  |  |  | 2.3 | 92.7 |  |  | 7.3
| 13 |  |  |  |  | 2.282 | 92 |  |  | 8
| 14 |  |  |  |  | 2.345 | 94.6 |  |  | 5.4
| 15 |  |  |  |  | 2.323 | 93.7 |  |  | 6.3
| 16 |  |  |  |  | 2.333 | 94.1 |  |  | 5.9
| 17 |  |  |  |  | 2.312 | 93.2 |  |  | 6.8
| 18 |  |  |  |  | 2.276 | 91.8 |  |  | 8.2
| 19 |  |  |  |  | 2.36 | 95.2 |  |  | 4.8
| 20 |  |  |  |  | 2.292 | 92.4 |  |  | 7.6
| Moyenne |  |  |  |  | 2.32 | 93.47 |  |  | 6.53
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 95
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 130525 GB Base ST P Lyon
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Lyon Réfection Tranchées Enrobés Lot 3
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 5 | RA P23C |  |  |  | 13/05/2025
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | GB 0/14 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 13/05/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 157 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 11 cm
| Couche : |  |  | Base |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 13/05/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Route de Lyon St Priest
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Mini-finisseur, bomag bw120ad, Bomag bw161ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 0 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 9
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.48 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.362 | 95.2 |  |  | 4.8
| 2 |  |  |  |  | 2.345 | 94.6 |  |  | 5.4
| 3 |  |  |  |  | 2.327 | 93.8 |  |  | 6.2
| 4 |  |  |  |  | 2.337 | 94.2 |  |  | 5.8
| 5 |  |  |  |  | 2.307 | 93 |  |  | 7
| 6 |  |  |  |  | 2.3 | 92.7 |  |  | 7.3
| 7 |  |  |  |  | 2.323 | 93.7 |  |  | 6.3
| 8 |  |  |  |  | 2.348 | 94.7 |  |  | 5.3
| 9 |  |  |  |  | 2.311 | 93.2 |  |  | 6.8
| 10 |  |  |  |  | 2.34 | 94.4 |  |  | 5.6
| 11 |  |  |  |  | 2.318 | 93.5 |  |  | 6.5
| 12 |  |  |  |  | 2.325 | 93.8 |  |  | 6.2
| 13 |  |  |  |  | 2.322 | 93.6 |  |  | 6.4
| 14 |  |  |  |  | 2.291 | 92.4 |  |  | 7.6
| 15 |  |  |  |  | 2.304 | 92.9 |  |  | 7.1
| Moyenne |  |  |  |  | 2.32 | 93.71 |  |  | 6.29
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 130525 GB Fond ST P Lyon
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Lyon Réfection Tranchées Enrobés Lot 3
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 4 | RA P23C |  |  |  | 13/05/2025
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | GB 0/14 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 13/05/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 157 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 11 cm
| Couche : |  |  | Fondation |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 13/05/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Route de Lyon St Priest
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Mini-finisseur, bomag bw120ad, Bomag bw161ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 0 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 9
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.48 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.333 | 94.1 |  |  | 5.9
| 2 |  |  |  |  | 2.325 | 93.8 |  |  | 6.2
| 3 |  |  |  |  | 2.345 | 94.6 |  |  | 5.4
| 4 |  |  |  |  | 2.354 | 94.9 |  |  | 5.1
| 5 |  |  |  |  | 2.3 | 92.7 |  |  | 7.3
| 6 |  |  |  |  | 2.294 | 92.5 |  |  | 7.5
| 7 |  |  |  |  | 2.321 | 93.6 |  |  | 6.4
| 8 |  |  |  |  | 2.273 | 91.7 |  |  | 8.3
| 9 |  |  |  |  | 2.311 | 93.2 |  |  | 6.8
| 10 |  |  |  |  | 2.333 | 94.1 |  |  | 5.9
| 11 |  |  |  |  | 2.344 | 94.5 |  |  | 5.5
| 12 |  |  |  |  | 2.307 | 93 |  |  | 7
| 13 |  |  |  |  | 2.31 | 93.1 |  |  | 6.9
| 14 |  |  |  |  | 2.352 | 94.8 |  |  | 5.2
| 15 |  |  |  |  | 2.312 | 93.2 |  |  | 6.8
| 16 |  |  |  |  | 2.348 | 94.7 |  |  | 5.3
| 17 |  |  |  |  | 2.29 | 92.3 |  |  | 7.7
| 18 |  |  |  |  | 2.331 | 94 |  |  | 6
| 19 |  |  |  |  | 2.271 | 91.6 |  |  | 8.4
| 20 |  |  |  |  | 2.3 | 92.7 |  |  | 7.3
| Moyenne |  |  |  |  | 2.32 | 93.45 |  |  | 6.55
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 050525 BBSG Bernard
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Lyon Réfection Tranchées Enrobés Lot 3
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 3 | RA P23C |  |  |  | 05/05/2025
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 05/05/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 110 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 5 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 05/05/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | 1 quai Claude Bernard
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Atelier manuel, Bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.44 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.245 | 92 |  |  | 8
| 2 |  |  |  |  | 2.267 | 92.9 |  |  | 7.1
| 3 |  |  |  |  | 2.268 | 93 |  |  | 7
| 4 |  |  |  |  | 2.322 | 95.2 |  |  | 4.8
| 5 |  |  |  |  | 2.251 | 92.3 |  |  | 7.7
| 6 |  |  |  |  | 2.281 | 93.5 |  |  | 6.5
| 7 |  |  |  |  | 2.254 | 92.4 |  |  | 7.6
| 8 |  |  |  |  | 2.256 | 92.5 |  |  | 7.5
| 9 |  |  |  |  | 2.268 | 93 |  |  | 7
| 10 |  |  |  |  | 2.254 | 92.4 |  |  | 7.6
| 11 |  |  |  |  | 2.256 | 92.5 |  |  | 7.5
| 12 |  |  |  |  | 2.245 | 92 |  |  | 8
| 13 |  |  |  |  | 2.246 | 92 |  |  | 8
| 14 |  |  |  |  | 2.285 | 93.6 |  |  | 6.4
| 15 |  |  |  |  | 2.278 | 93.4 |  |  | 6.6
| Moyenne |  |  |  |  | 2.27 | 92.85 |  |  | 7.15
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 300425 BBSG Crestin
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Lyon Réfection Tranchées Enrobés Lot 3
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 2 | RA P23C |  |  |  | 30/04/2025
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 2
| Date de l'essai : |  |  | 30/04/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 106 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 6 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R Pusignan
| Date de mise en œuvre: |  |  | 30/04/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Rue du Dr Crestin
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 25 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Manuel, Bomag BW65D
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.44 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.281 | 93.5 |  |  | 6.5
| 2 |  |  |  |  | 2.305 | 94.5 |  |  | 5.5
| 3 |  |  |  |  | 2.3 | 94.3 |  |  | 5.7
| 4 |  |  |  |  | 2.299 | 94.2 |  |  | 5.8
| 5 |  |  |  |  | 2.25 | 92.2 |  |  | 7.8
| 6 |  |  |  |  | 2.253 | 92.3 |  |  | 7.7
| 7 |  |  |  |  | 2.285 | 93.6 |  |  | 6.4
| Moyenne |  |  |  |  | 2.28 | 93.51 |  |  | 6.49
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Chef de Section Laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 300425 GB Crestin
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [9 empty] | Lyon Réfection Tranchées Enrobés Lot 3
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 1 | RA P22C |  |  | 30/04/2025
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL |  |  |  | Produit contrôlé : |  |  |  |  | GB 0/14 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 30/04/2025 |  |  |  | N° formule : |  | 157 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 9 cm
| Couche : |  |  | Fondation |  |  |  | Lieu de fabrication : |  |  |  |  | P2R Pusignan
| Date de mise en œuvre: |  |  | 30/04/2025 |  |  |  | Section contrôlée : |  |  |  |  | Rue du Dr Crestin
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : |  |  |  |  | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 25 |  |  |  | Profondeur de mesure : |  |  |  |  | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Manuel, Bomag BW65D
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | ≤ % de vide ≤ |  |  | 9
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [5 empty] | 2.48 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.293 | 92.5 |  | 7.5
| 2 |  |  |  |  | 2.269 | 91.5 |  | 8.5
| 3 |  |  |  |  | 2.271 | 91.6 |  | 8.4
| 4 |  |  |  |  | 2.269 | 91.5 |  | 8.5
| 5 |  |  |  |  | 2.259 | 91.1 |  | 8.9
| 6 |  |  |  |  | 2.345 | 94.6 |  | 5.4
| 7 |  |  |  |  | 2.283 | 92.1 |  | 7.9
| 8 |  |  |  |  | 2.356 | 95 |  | 5
| 9 |  |  |  |  | 2.374 | 95.7 |  | 4.3
| 10 |  |  |  |  | 2.287 | 92.2 |  | 7.8
| Moyenne |  |  |  |  | 2.3 | 92.78 |  | 7.22
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 60
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [11 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Conforme | [11 empty] | Fonction |  | Chef de Section Laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa