## 060825 CdF
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Oyonnax Ilot Brunet
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 1 |  |  | RA P79A |  |  | 06/08/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Grave concassée
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 06/08/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Couvert
| Partie de l'ouvrage : |  |  | PF voirie | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 50 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 | rue Vandel |  | 99
| 2 |  |  | 55
| 3 |  |  | 57
| 4 |  |  | 83
| 5 |  |  | 70
| 6 |  |  | 99
| 7 | placette Sonthonnax |  | 80
| 8 |  |  | 131
| 9 |  |  | 108
| 10 |  |  | 157
| 11 |  |  | 218
| 12 |  |  | 116
| 13 | rue Sonthonnax |  | 99
| 14 |  |  | 115
| 15 | place Brunet |  | 82
| 16 |  |  | 131
| 17 |  |  | 87
| 18 |  |  | 116
| 19 |  |  | 195
| 20 |  |  | 108
| 21 |  |  | 121
| 22 |  |  | 169
| 23 |  |  | 196
| 24 |  |  | 84
| 25 |  |  | 105
| 26 |  |  | 142
| Moyenne |  |  | 116.2692 |  |  | 100.00 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 55
| Valeur maxi |  |  | 218
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa