## 171125 CDF voirie
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | La Grand Croix Rue de la rive
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 3 |  |  | RA O1GD |  |  | 17/11/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | GR 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 17/11/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Couvert
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CDF | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 50 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 | Entrée garage zcar |  | 103
| 2 |  |  | 139
| 3 | debut pont |  | 52
| 4 |  |  | 105
| 5 | fin pont |  | 76
| 6 | Partie devant entrée chantier la Forezienne |  | 30
| 7 |  |  | 36
| Moyenne |  |  | 77.2857 |  |  | 71.43 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 30
| Valeur maxi |  |  | 139
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Non conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 031125 CdF Voirie
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | La Grand Croix Rue de la rive
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 2 |  |  | RA O1GD |  |  | 03/11/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | GDNT 0/31,5
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 03/11/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CdF Voirie | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 50 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 | P1 |  | 35
| 2 | P2 |  | 32
| 3 | P4 |  | 30
| 4 | P5 |  | 33
| 5 | P6 |  | 44
| 6 | P7 |  | 33
| 7 | P8 |  | 54
| 8 | P9 |  | 102
| 9 | P10 |  | 77
| 10 | P11 |  | 83
| 11 | P12 |  | 161
| 12 | P13 |  | 130
| 13 | P14 |  | 150
| 14 | P6 axe |  | 35
| 15 | P4 axe |  | 39
| 16 | P2 axe |  | 34
| Moyenne |  |  | 67 |  |  | 43.75 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 30
| Valeur maxi |  |  | 161
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Non conforme | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 290425 PF Foreuse
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | SEM Berges du Gier Lot 1
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 1 |  |  | RA O1GD |  |  | 29/04/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Grave concassée drainante / Grave 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 29/04/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | PF Foreuse - La Grand Croix Rue Rive | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 50 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 | PF Foreuse |  | 54 |  |  | Grave concassée drainante
| 2 |  |  | 53
| 3 |  |  | 46
| 4 |  |  | 46
| 5 |  |  | 33
| 6 | PF Parking foreuse |  | 22 |  |  | Grave 0/80
| 7 |  |  | 23
| 8 |  |  | 31
| Moyenne |  |  | 38.5 |  |  | 25.00 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 22
| Valeur maxi |  |  | 54
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Non conforme | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa