## 030625 CdR Bât.
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [12 empty] | Yssingeaux Plateforme Leygatech
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 2 |  |  | RA O99D |  |  |  | 03/06/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  |  | GNT 0/31,5
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 03/06/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  |  | Couvert
| Partie de l'ouvrage : |  |  | PF Bâtiment | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | Kw ≥ | 5 | bar/cm |  | EV1 ≥ | 280 | bar |  | EV2/EV1 ≤ |  | 2
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [6 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 | Cellule droite |  | 95
| 2 |  |  | 110
| 3 |  |  | 94
| 4 |  |  | 86
| 5 |  |  | 88
| 6 |  |  | 97
| 7 | Cellule centrale |  | 89
| 8 |  |  | 94
| 9 |  |  | 128
| 10 |  |  | 101
| 11 |  |  | 101
| 12 |  |  | 118
| 13 |  |  | 91
| 14 |  |  | 109
| 15 |  |  | 86
| 16 |  |  | 112
| 17 |  |  | 106
| 18 |  |  | 79
| 19 |  |  | 79
| 20 |  |  | 87
| 21 |  |  | 77
| 22 |  |  | 89
| 23 |  |  | 87
| 24 |  |  | 92
| 25 | Cellule gauche |  | 85
| 26 |  |  | 94
| 27 |  |  | 77
| 28 |  |  | 80
| 29 |  |  | 83
| 30 |  |  | 86
| Moyenne |  |  | 93.3333 |  |  | 100.00 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 77
| Valeur maxi |  |  | 128
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [13 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [13 empty] | Fonction |  | Chef de Section Laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 071124 (corrigé)
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [13 empty] | Yssingeaux Plateforme Leygatech
PORTANCES DES PLATES-FORMES ( NF P 94-117-1 et NF P 94-117-3 )
|  |  | PLW12 N° |  | 1 |  |  | RA O99D |  |  |  | 07/11/2024
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  |  | Grave concassée 0/63
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 07/11/2024 | [5 empty] | Météo : |  |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | PF batiment | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | Kw ≥ | 4 | bar/cm |  | EV1 ≥ | 220 | bar |  | EV2/EV1 ≤ |  | 2.2
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [6 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Westergaard Kw |  |  | Module EV1 |  |  | Module EV2 |  |  | EV2 / EV1 |  |  | Observations
|  |  |  | MPa/m |  |  | MPa |  |  | MPa
| 1 |  |  | 110.24 |  |  | 61.1 |  |  | 128.6 |  |  | 2.1
| 2 |  |  | 81.06 |  |  | 55.15 |  |  | 95.7 |  |  | 1.74
| 3 |  |  | 74.48 |  |  | 37.75 |  |  | 75 |  |  | 1.99
| 4 |  |  | 76.55 |  |  | 53.6 |  |  | 115.4 |  |  | 2.15
| 5 |  |  | 65.62 |  |  | 42.61 |  |  | 75 |  |  | 1.76
| 6 |  |  | 110.24 |  |  | 45.73 |  |  | 93.8 |  |  | 2.05
| Moyenne |  |  | 86.365 |  |  | 49.3233 |  |  | 97.25 |  |  | 1.965 |  |  |  |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 65.62 |  |  | 37.75 |  |  | 75 |  |  | 1.74
| Valeur maxi |  |  | 110.24 |  |  | 61.1 |  |  | 128.6 |  |  | 2.15
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [13 empty] | Nom |  |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [13 empty] | Fonction |  |  | Chef de Section Laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 071124
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [13 empty] | Yssingeaux Plateforme Leygatech
PORTANCES DES PLATES-FORMES ( NF P 94-117-1 et NF P 94-117-3 )
|  |  | PLW12 N° |  | 1 |  |  | RA O99D |  |  |  | 07/11/2024
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  |  | Grave concassée 0/63
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 07/11/2024 | [5 empty] | Météo : |  |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | PF batiment | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | Kw ≥ | 4 | bar/cm |  | EV1 ≥ | 220 | bar |  | EV2/EV1 ≤ |  | 2.2
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [6 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Westergaard Kw |  |  | Module EV1 |  |  | Module EV2 |  |  | EV2 / EV1 |  |  | Observations
|  |  |  | MPa/m |  |  | MPa |  |  | MPa
| 1 |  |  | 110.24 |  |  | 56.25 |  |  | 128.6 |  |  | 2.29
| 2 |  |  | 81.06 |  |  | 55.15 |  |  | 95.7 |  |  | 1.74
| 3 |  |  | 74.48 |  |  | 37.75 |  |  | 75 |  |  | 1.99
| 4 |  |  | 76.55 |  |  | 48.91 |  |  | 115.4 |  |  | 2.36
| 5 |  |  | 65.62 |  |  | 42.61 |  |  | 75 |  |  | 1.76
| 6 |  |  | 110.24 |  |  | 33.89 |  |  | 93.8 |  |  | 2.77
| Moyenne |  |  | 86.365 |  |  | 45.76 |  |  | 97.25 |  |  | 2.1517 |  |  |  |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 65.62 |  |  | 33.89 |  |  | 75 |  |  | 1.74
| Valeur maxi |  |  | 110.24 |  |  | 56.25 |  |  | 128.6 |  |  | 2.77
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [13 empty] | Nom |  |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [13 empty] | Fonction |  |  | Chef de Section Laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa