## Nuit 24-250226 CdF B. Buyer
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Lyon VL8 PPI
PORTANCES DES PLATES-FORMES ( NF P 94-117-1 et NF P 94-117-3 )
|  |  | PL2 N° |  | 7 |  |  | RA P50J |  |  | 2026-02-25
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Matériaux du site
| Date de(s) essai(s) : |  |  | Nuit 24-25/02/2026 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Nuit
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CDF | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 80 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 | 20m après 190 |  | 88.2 |  |  | Voie vers Tassin
| 2 | 176 |  | 132.3 |  |  | Voie vers Lyon
| 3 | labo cerballiance |  | 81.8 |  |  | Voie vers Tassin
| 4 | croisement benoit / Buyer |  | 107.1 |  |  | Voie vers Lyon
| 5 | 50m après |  | 145.2 |  |  | Voie vers Lyon
| 6 | entrée parking auchan |  | 112.5 |  |  | Voie vers Tassin
| 7 | à côté installation |  | 109.8 |  |  | Voie vers Lyon
| 8 | niveau entrée aux installations |  | 100 |  |  | Voie vers Tassin
| Moyenne |  |  | 109.6125 |  |  | 100 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 81.8
| Valeur maxi |  |  | 145.2
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## Nuit 23-240226 CdF Rép. Buyer
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Lyon VL8 PPI
PORTANCES DES PLATES-FORMES ( NF P 94-117-1 et NF P 94-117-3 )
|  |  | PL2 N° |  | 6 |  |  | RA P50J |  |  | 2026-02-24
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Hugo Lepolard | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Matériau du site
| Date de(s) essai(s) : |  |  | Nuit 23-24/02/2026 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Nuit
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CDF | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 80 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 | 20m avant N° 140 |  | 85.3 |  |  | Sens voie vers Lyon
| 2 | 70m après |  | 88.2
| 3 | entrée jardin fleuri |  | 150
| 4 | N° 123 |  | 180
| 5 | devant 110 nymphéas |  | 109.8
| 6 | N° 107-111 |  | 121.6 |  |  | Sens voie vers Tassin
| 7 | N° 123 |  | 112.5
| 8 | 70 m après |  | 80.4
| 9 | 20 m avant jardin fleuri |  | 88.2
| 10 | N° 140 |  | 102.3
| Moyenne |  |  | 114.7778 |  |  | 100 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 80.4
| Valeur maxi |  |  | 180
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 16-170226 CdF Rép. Buyer
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Lyon VL8 PPI
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 5 |  |  | RA P50J |  |  | 16/02/2026
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Hugo Lepolard | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Grave alluvionnaire en place
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 16/02/2026 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Couvert
| Partie de l'ouvrage : |  |  | PF chaussée après rabotage | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 80 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 168
| 2 |  |  | 129
| 3 |  |  | 122
| 4 |  |  | 149
| 5 |  |  | 134
| 6 |  |  | 116
| 7 |  |  | 171
| 8 |  |  | 95
| 9 |  |  | 147
| 10 |  |  | 106
| Moyenne |  |  | 133.7 |  |  | 100.00 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 95
| Valeur maxi |  |  | 171
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Chef de Section Laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 011025 Reconnaissance CdF exist
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Lyon VL8
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 4 |  |  | RA P50J |  |  | 01/10/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Grave in situ
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 01/10/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CdF existante av. B. Buyer | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  |  | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 94
| 2 |  |  | 119
| 3 |  |  | 111
| 4 |  |  | 45
| 5 |  |  | 89
| 6 |  |  | 71
| 7 |  |  | 81
| 8 |  |  | 86
| 9 |  |  | 109
| Moyenne |  |  | 89.4444 |  |  |  |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 45
| Valeur maxi |  |  | 119
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 020925 CDR
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Lyon VL8
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 3 |  |  | RA P50J |  |  | 02/09/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | GR 0/31.5
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 02/09/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Couvert
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CDR | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 80 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 137
| 2 |  |  | 97
| 3 |  |  | 89
| 4 |  |  | 103
| 5 |  |  | 84
| 6 |  |  | 98
| 7 |  |  | 116
| 8 |  |  | 83
| 9 |  |  | 111
| 10 |  |  | 81
| 11 |  |  | 80
| 12 |  |  | 126
| 13 |  |  | 90
| Moyenne |  |  | 99.6154 |  |  | 100.00 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 80
| Valeur maxi |  |  | 137
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 030725 TPC
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Lyon VL8
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 2 |  |  | RA P50J |  |  | 03/07/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Grave sableuse
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 03/07/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | TPC | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 50 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 64
| 2 |  |  | 67
| 3 |  |  | 57
| 4 |  |  | 52
| 5 |  |  | 55
| 6 |  |  | 28
| 7 |  |  | 52
| 8 |  |  | 33
| 9 |  |  | 32
| 10 |  |  | 109 |  |  | Purge
| 11 |  |  | 95
| Moyenne |  |  | 58.5455 |  |  | 72.73 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 28
| Valeur maxi |  |  | 109
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 020725 TPC
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Lyon VL8
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 1 |  |  | RA P50J |  |  | 02/07/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Grave sableuse
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 02/07/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | TPC purges | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 50 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 65 |  |  | Non purgé
| 2 |  |  | 50
| 3 |  |  | 53
| 4 |  |  | <20
| 5 |  |  | 94
| 6 |  |  | 92
| 7 |  |  | 91
| 8 |  |  | 126
| 9 |  |  | 90
| 10 |  |  | 86
| 11 |  |  | 86
| 12 |  |  | 83
| 13 |  |  | 66
| 14 |  |  | 61
| 15 |  |  | 33 |  |  | Non purgé
| Moyenne |  |  | 76.8571 |  |  | 86.67 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | <20
| Valeur maxi |  |  | 126
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
L'ilot devant le centre commercial Leclerc est acceptable. Celui devant la station Total est non conforme, à purger. Les TPC purgés sont conformes. | [12 empty] | Visa