## 080425 BBSG RD01
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | CD01 Entretien RD Val Saône Bresse
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 1 | RA M1KA |  |  |  | 08/04/2025
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 08/04/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 100PA20 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 6 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | SEG Chêne en Semine
| Date de mise en œuvre: |  |  | 08/04/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Foissiat - RD01 Chamandre
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 24 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Volvo P7820D, Bomag BW151AD,Bomag BW100AD
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.482 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.285 | 92.0629 |  |  | 7.9371
| 2 |  |  |  |  | 2.286 | 92.1031 |  |  | 7.8969
| 3 |  |  |  |  | 2.305 | 92.8687 |  |  | 7.1313
| 4 |  |  |  |  | 2.291 | 92.3046 |  |  | 7.6954
| 5 |  |  |  |  | 2.345 | 94.4803 |  |  | 5.5197
| 6 |  |  |  |  | 2.286 | 92.1031 |  |  | 7.8969
| 7 |  |  |  |  | 2.319 | 93.4327 |  |  | 6.5673
| 8 |  |  |  |  | 2.295 | 92.4658 |  |  | 7.5342
| 9 |  |  |  |  | 2.301 | 92.7075 |  |  | 7.2925
| 10 |  |  |  |  | 2.289 | 92.224 |  |  | 7.776
| 11 |  |  |  |  | 2.285 | 92.0629 |  |  | 7.9371
| 12 |  |  |  |  | 2.283 | 91.9823 |  |  | 8.0177
| 13 |  |  |  |  | 2.286 | 92.1031 |  |  | 7.8969
| 14 |  |  |  |  | 2.307 | 92.9492 |  |  | 7.0508
| Moyenne |  |  |  |  | 2.3 | 92.76 |  |  | 7.24
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa