## Nuit 17-181225 BBSG 110 Rouget
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Rillieux - Les balcons de Sermenaz
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 4 | RA L2HC |  |  |  | 2025-12-18
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | Nuit 17-18/12/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 110 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 5 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | Nuit 17-18/12/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Cours Rouget de l Isle
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Nuit
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo titan P6820C, bomag bw100ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.44 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.252 | 92.3 |  |  | 7.7
| 2 |  |  |  |  | 2.289 | 93.8 |  |  | 6.2
| 3 |  |  |  |  | 2.339 | 95.9 |  |  | 4.1
| 4 |  |  |  |  | 2.272 | 93.1 |  |  | 6.9
| 5 |  |  |  |  | 2.271 | 93.1 |  |  | 6.9
| 6 |  |  |  |  | 2.326 | 95.3 |  |  | 4.7
| 7 |  |  |  |  | 2.302 | 94.3 |  |  | 5.7
| 8 |  |  |  |  | 2.286 | 93.7 |  |  | 6.3
| 9 |  |  |  |  | 2.276 | 93.3 |  |  | 6.7
| 10 |  |  |  |  | 2.335 | 95.7 |  |  | 4.3
| 11 |  |  |  |  | 2.313 | 94.8 |  |  | 5.2
| 12 |  |  |  |  | 2.325 | 95.3 |  |  | 4.7
| 13 |  |  |  |  | 2.316 | 94.9 |  |  | 5.1
| 14 |  |  |  |  | 2.245 | 92 |  |  | 8
| 15 |  |  |  |  | 2.317 | 95 |  |  | 5
| 16 |  |  |  |  | 2.251 | 92.3 |  |  | 7.7
| 17 |  |  |  |  | 2.316 | 94.9 |  |  | 5.1
| 18 |  |  |  |  | 2.305 | 94.5 |  |  | 5.5
| 19 |  |  |  |  | 2.248 | 92.1 |  |  | 7.9
| 20 |  |  |  |  | 2.292 | 93.9 |  |  | 6.1
| 21 |  |  |  |  | 2.285 | 93.6 |  |  | 6.4
| 22 |  |  |  |  | 2.33 | 95.5 |  |  | 4.5
| 23 |  |  |  |  | 2.278 | 93.4 |  |  | 6.6
| 24 |  |  |  |  | 2.263 | 92.7 |  |  | 7.3
| Moyenne |  |  |  |  | 2.29 | 93.98 |  |  | 6.02
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## Nuit 17-181225 GB 157 Rouget
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Rillieux - Les balcons de Sermenaz
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 3 | RA L2HC |  |  |  | 2025-12-18
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | GB 0/14 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | Nuit 17-18/12/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 157 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 7 cm
| Couche : |  |  | Base |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | Nuit 17-18/12/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Cours Rouget de l isle
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Nuit
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo titan P8820C, bomag bw100ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 0 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 9
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.48 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.308 | 93.1 |  |  | 6.9
| 2 |  |  |  |  | 2.344 | 94.5 |  |  | 5.5
| 3 |  |  |  |  | 2.341 | 94.4 |  |  | 5.6
| 4 |  |  |  |  | 2.364 | 95.3 |  |  | 4.7
| 5 |  |  |  |  | 2.331 | 94 |  |  | 6
| 6 |  |  |  |  | 2.32 | 93.5 |  |  | 6.5
| 7 |  |  |  |  | 2.285 | 92.1 |  |  | 7.9
| 8 |  |  |  |  | 2.323 | 93.7 |  |  | 6.3
| 9 |  |  |  |  | 2.291 | 92.4 |  |  | 7.6
| 10 |  |  |  |  | 2.358 | 95.1 |  |  | 4.9
| 11 |  |  |  |  | 2.343 | 94.5 |  |  | 5.5
| 12 |  |  |  |  | 2.348 | 94.7 |  |  | 5.3
| 13 |  |  |  |  | 2.274 | 91.7 |  |  | 8.3
| 14 |  |  |  |  | 2.316 | 93.4 |  |  | 6.6
| 15 |  |  |  |  | 2.315 | 93.3 |  |  | 6.7
| 16 |  |  |  |  | 2.294 | 92.5 |  |  | 7.5
| 17 |  |  |  |  | 2.303 | 92.9 |  |  | 7.1
| 18 |  |  |  |  | 2.278 | 91.9 |  |  | 8.1
| 19 |  |  |  |  | 2.368 | 95.5 |  |  | 4.5
| 20 |  |  |  |  | 2.31 | 93.1 |  |  | 6.9
| 21 |  |  |  |  | 2.339 | 94.3 |  |  | 5.7
| 22 |  |  |  |  | 2.346 | 94.6 |  |  | 5.4
| 23 |  |  |  |  | 2.302 | 92.8 |  |  | 7.2
| 24 |  |  |  |  | 2.304 | 92.9 |  |  | 7.1
| Moyenne |  |  |  |  | 2.32 | 93.59 |  |  | 6.41
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 030723
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Rillieux - Les balcons de Sermenaz
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 2 | RA L2HC |  |  |  | 03/07/2023
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 03/07/2023 |  |  |  | N° formule : |  |  | 110 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 5 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 03/07/2023 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Voir ci-dessous
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2023 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur volvo P7820C, Hamm hd+ 110i vo, bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.44 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 | Rue Marcel Merieux |  |  |  | 2.32 | 95.1 |  |  | 4.9
| 2 |  |  |  |  | 2.278 | 93.4 |  |  | 6.6
| 3 |  |  |  |  | 2.291 | 93.9 |  |  | 6.1
| 4 | Cr rouget de l isle |  |  |  | 2.314 | 94.8 |  |  | 5.2
| 5 |  |  |  |  | 2.248 | 92.1 |  |  | 7.9
| 6 |  |  |  |  | 2.268 | 93 |  |  | 7
| 7 |  |  |  |  | 2.259 | 92.6 |  |  | 7.4
| 8 |  |  |  |  | 2.269 | 93 |  |  | 7
| 9 |  |  |  |  | 2.249 | 92.2 |  |  | 7.8
| 10 |  |  |  |  | 2.318 | 95 |  |  | 5
| 11 |  |  |  |  | 2.274 | 93.2 |  |  | 6.8
| 12 |  |  |  |  | 2.274 | 93.2 |  |  | 6.8
| 13 |  |  |  |  | 2.277 | 93.3 |  |  | 6.7
| 14 |  |  |  |  | 2.245 | 92 |  |  | 8
| 15 | Giratoire |  |  |  | 2.3 | 94.3 |  |  | 5.7
| 16 |  |  |  |  | 2.289 | 93.8 |  |  | 6.2
| 17 |  |  |  |  | 2.305 | 94.5 |  |  | 5.5
| 18 |  |  |  |  | 2.274 | 93.2 |  |  | 6.8
| 19 |  |  |  |  | 2.263 | 92.7 |  |  | 7.3
| 20 |  |  |  |  | 2.291 | 93.9 |  |  | 6.1
| Moyenne |  |  |  |  | 2.27 | 93.05 |  |  | 6.95
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 95
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 150622
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Rillieux - Les balcons de Sermenaz
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 1 | RA L2HC |  |  |  | 15/06/2022
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône-Alpes - 29-31 rue des Tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | GB 0/14 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 15/06/2022 |  |  |  | N° formule : |  |  | 157 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 7 cm
| Couche : |  |  | Base |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 15/06/2022 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Voirie
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Février 2022 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | 5cm
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur volvo titan P7820C, Hamm hd+110i VO
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 0 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 9
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [5 empty] | 2.486 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  | D |  |  | 2.263 | 91 |  |  | 9
| 2 |  | G |  |  | 2.335 | 93.9 |  |  | 6.1
| 3 |  | D |  |  | 2.359 | 94.9 |  |  | 5.1
| 4 |  | G |  |  | 2.307 | 92.8 |  |  | 7.2
| 5 |  | D |  |  | 2.314 | 93.1 |  |  | 6.9
| 6 |  | G |  |  | 2.3 | 92.5 |  |  | 7.5
| 7 |  | D |  |  | 2.348 | 94.4 |  |  | 5.6
| 8 |  | G |  |  | 2.301 | 92.6 |  |  | 7.4
| 9 |  | D |  |  | 2.325 | 93.5 |  |  | 6.5
| 10 |  | G |  |  | 2.288 | 92 |  |  | 8
| 11 |  | D |  |  | 2.305 | 92.7 |  |  | 7.3
| 12 |  | G |  |  | 2.295 | 92.3 |  |  | 7.7
| 13 |  | D |  |  | 2.315 | 93.1 |  |  | 6.9
| 14 |  | G |  |  | 2.32 | 93.3 |  |  | 6.7
| 15 |  | D |  |  | 2.307 | 92.8 |  |  | 7.2
| 16 |  | G |  |  | 2.333 | 93.8 |  |  | 6.2
| 17 |  | D |  |  | 2.365 | 95.1 |  |  | 4.9
| 18 |  | G |  |  | 2.321 | 93.4 |  |  | 6.6
| 19 |  | D |  |  | 2.302 | 92.6 |  |  | 7.4
| 20 |  | G |  |  | 2.315 | 93.1 |  |  | 6.9
| Moyenne |  |  |  |  | 2.32 | 93.15 |  |  | 6.85
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle : | [6 empty] | Conforme | [5 empty] | Nom |  | F. MONTET
[13 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
5/ | COMMENTAIRES
Visa