## 160725 BBSG 116 Lacassagne
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Avenue Lacassagne - Lyon 3eme
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 21 | RA M37C |  |  |  | 17/07/2025
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 16/07/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 116 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 5 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 16/07/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Avenue Lacassagne, quai bus
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo titan P7820C, Bomag bw161ad, hamm hd12
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.52 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.387 | 94.7 |  |  | 5.3
| 2 |  |  |  |  | 2.4 | 95.2 |  |  | 4.8
| 3 |  |  |  |  | 2.364 | 93.8 |  |  | 6.2
| 4 |  |  |  |  | 2.378 | 94.4 |  |  | 5.6
| 5 |  |  |  |  | 2.367 | 93.9 |  |  | 6.1
| 6 |  |  |  |  | 2.366 | 93.9 |  |  | 6.1
| 7 |  |  |  |  | 2.381 | 94.5 |  |  | 5.5
| 8 |  |  |  |  | 2.354 | 93.4 |  |  | 6.6
| 9 |  |  |  |  | 2.366 | 93.9 |  |  | 6.1
| 10 |  |  |  |  | 2.338 | 92.8 |  |  | 7.2
| Moyenne |  |  |  |  | 2.37 | 94.05 |  |  | 5.95
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 160725 BBSG 143 Lacassagne
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Avenue Lacassagne - Lyon 3eme
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 20 | RA M37C |  |  |  | 17/07/2025
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/14 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 16/07/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 143 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 7 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 16/07/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Avenue Lacassagne
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Avril 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo titan P7820C, Bomag bw161ad, hamm hd12
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.517 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.415 | 95.9 |  |  | 4.1
| 2 |  |  |  |  | 2.4 | 95.4 |  |  | 4.6
| 3 |  |  |  |  | 2.387 | 94.8 |  |  | 5.2
| 4 |  |  |  |  | 2.391 | 95 |  |  | 5
| 5 |  |  |  |  | 2.408 | 95.7 |  |  | 4.3
| 6 |  |  |  |  | 2.378 | 94.5 |  |  | 5.5
| 7 |  |  |  |  | 2.412 | 95.8 |  |  | 4.2
| 8 |  |  |  |  | 2.395 | 95.2 |  |  | 4.8
| 9 |  |  |  |  | 2.388 | 94.9 |  |  | 5.1
| 10 |  |  |  |  | 2.387 | 94.8 |  |  | 5.2
| 11 |  |  |  |  | 2.349 | 93.3 |  |  | 6.7
| 12 |  |  |  |  | 2.405 | 95.6 |  |  | 4.4
| 13 |  |  |  |  | 2.336 | 92.8 |  |  | 7.2
| 14 |  |  |  |  | 2.397 | 95.2 |  |  | 4.8
| 15 |  |  |  |  | 2.397 | 95.2 |  |  | 4.8
| 16 |  |  |  |  | 2.411 | 95.8 |  |  | 4.2
| Moyenne |  |  |  |  | 2.39 | 94.99 |  |  | 5.01
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Entre avenue Félix Faure et rue du Dauphiné. | [12 empty] | Visa

## 150725 BBSG110 Lacassagne
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Avenue Lacassagne - Lyon 3eme
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 19 | RA M37C |  |  |  | 15/07/2025
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 15/07/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 110 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 5 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 15/07/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Avenue Lacassagne
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo titan P7820C, Bomag bw161ad, hamm hd12
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.44 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.284 | 93.6 |  |  | 6.4
| 2 |  |  |  |  | 2.298 | 94.2 |  |  | 5.8
| 3 |  |  |  |  | 2.271 | 93.1 |  |  | 6.9
| 4 |  |  |  |  | 2.246 | 92 |  |  | 8
| 5 |  |  |  |  | 2.294 | 94 |  |  | 6
| 6 |  |  |  |  | 2.269 | 93 |  |  | 7
| 7 |  |  |  |  | 2.269 | 93 |  |  | 7
| 8 |  |  |  |  | 2.318 | 95 |  |  | 5
| 9 |  |  |  |  | 2.334 | 95.7 |  |  | 4.3
| 10 |  |  |  |  | 2.247 | 92.1 |  |  | 7.9
| 11 |  |  |  |  | 2.316 | 94.9 |  |  | 5.1
| 12 |  |  |  |  | 2.247 | 92.1 |  |  | 7.9
| 13 |  |  |  |  | 2.283 | 93.6 |  |  | 6.4
| 14 |  |  |  |  | 2.259 | 92.6 |  |  | 7.4
| 15 |  |  |  |  | 2.3 | 94.3 |  |  | 5.7
| 16 |  |  |  |  | 2.278 | 93.4 |  |  | 6.6
| 17 |  |  |  |  | 2.289 | 93.8 |  |  | 6.2
| 18 |  |  |  |  | 2.268 | 93 |  |  | 7
| 19 |  |  |  |  | 2.318 | 95 |  |  | 5
| 20 |  |  |  |  | 2.291 | 93.9 |  |  | 6.1
| Moyenne |  |  |  |  | 2.28 | 93.61 |  |  | 6.38
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Entre rue Paul Bert et Avenue Félix Faure côté VL. | [12 empty] | Visa

## 150725 EME Lacassagne
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Avenue Lacassagne - Lyon 3eme
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 18 | RA M37C |  |  |  | 15/07/2025
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | EME 0/14 Classe 2
| Date de l'essai : |  |  | 15/07/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 247 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 13 cm
| Couche : |  |  | Base |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 15/07/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Avenue Lacassagne, Lyon 3eme
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Avril 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | 10cm
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo titan p7820C , hamm hd12 , Bomag bw161ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 0 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 6
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.463 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.368 | 96.1 |  |  | 3.9
| 2 |  |  |  |  | 2.334 | 94.8 |  |  | 5.2
| 3 |  |  |  |  | 2.358 | 95.7 |  |  | 4.3
| 4 |  |  |  |  | 2.362 | 95.9 |  |  | 4.1
| 5 |  |  |  |  | 2.333 | 94.7 |  |  | 5.3
| 6 |  |  |  |  | 2.325 | 94.4 |  |  | 5.6
| 7 |  |  |  |  | 2.336 | 94.8 |  |  | 5.2
| 8 |  |  |  |  | 2.358 | 95.7 |  |  | 4.3
| 9 |  |  |  |  | 2.327 | 94.5 |  |  | 5.5
| 10 |  |  |  |  | 2.317 | 94.1 |  |  | 5.9
| 11 |  |  |  |  | 2.339 | 95 |  |  | 5
| 12 |  |  |  |  | 2.342 | 95.1 |  |  | 4.9
| 13 |  |  |  |  | 2.347 | 95.3 |  |  | 4.7
| 14 |  |  |  |  | 2.324 | 94.4 |  |  | 5.6
| 15 |  |  |  |  | 2.355 | 95.6 |  |  | 4.4
| 16 |  |  |  |  | 2.363 | 95.9 |  |  | 4.1
| 17 |  |  |  |  | 2.328 | 94.5 |  |  | 5.5
| 18 |  |  |  |  | 2.333 | 94.7 |  |  | 5.3
| 19 |  |  |  |  | 2.318 | 94.1 |  |  | 5.9
| 20 |  |  |  |  | 2.351 | 95.5 |  |  | 4.5
| Moyenne |  |  |  |  | 2.34 | 95.04 |  |  | 4.96
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Entre rue Paul Bert et Avenue Félix Faure côté VL. | [12 empty] | Visa

## 100725 BBSG 116 Lacassagne
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Avenue Lacassagne - Lyon 3eme
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 17 | RA M37C |  |  |  | 2025-07-11
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 10/07/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 116 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 5 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 10/07/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | 3 Avenue Lacassagne, quai bus
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo titan P7820C, Bomag bw161ad, hamm hd12
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.52 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.333 | 92.6 |  |  | 7.4
| 2 |  |  |  |  | 2.323 | 92.2 |  |  | 7.8
| 3 |  |  |  |  | 2.354 | 93.4 |  |  | 6.6
| 4 |  |  |  |  | 2.319 | 92 |  |  | 8
| 5 |  |  |  |  | 2.345 | 93.1 |  |  | 6.9
| Moyenne |  |  |  |  | 2.33 | 92.66 |  |  | 7.34
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Entre rue Paul Bert et Avenue Félix Faure. | [12 empty] | Visa

## 100725 BBSG 143 Lacassagne
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Avenue Lacassagne - Lyon 3eme
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 16 | RA M37C |  |  |  | 2025-07-11
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/14 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 10/07/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 143 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 7 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 10/07/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Avenue Lacassagne
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Avril 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo titan P7820C, Bomag bw161ad, hamm hd12
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.517 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.37 | 94.2 |  |  | 5.8
| 2 |  |  |  |  | 2.415 | 95.9 |  |  | 4.1
| 3 |  |  |  |  | 2.318 | 92.1 |  |  | 7.9
| 4 |  |  |  |  | 2.316 | 92 |  |  | 8
| 5 |  |  |  |  | 2.395 | 95.2 |  |  | 4.8
| 6 |  |  |  |  | 2.325 | 92.4 |  |  | 7.6
| 7 |  |  |  |  | 2.343 | 93.1 |  |  | 6.9
| 8 |  |  |  |  | 2.324 | 92.3 |  |  | 7.7
| 9 |  |  |  |  | 2.373 | 94.3 |  |  | 5.7
| 10 |  |  |  |  | 2.353 | 93.5 |  |  | 6.5
| 11 |  |  |  |  | 2.385 | 94.8 |  |  | 5.2
| 12 |  |  |  |  | 2.356 | 93.6 |  |  | 6.4
| 13 |  |  |  |  | 2.333 | 92.7 |  |  | 7.3
| 14 |  |  |  |  | 2.387 | 94.8 |  |  | 5.2
| 15 |  |  |  |  | 2.358 | 93.7 |  |  | 6.3
| 16 |  |  |  |  | 2.337 | 92.8 |  |  | 7.2
| 17 |  |  |  |  | 2.4 | 95.4 |  |  | 4.6
| 18 |  |  |  |  | 2.361 | 93.8 |  |  | 6.2
| 19 |  |  |  |  | 2.403 | 95.5 |  |  | 4.5
| 20 |  |  |  |  | 2.378 | 94.5 |  |  | 5.5
| Moyenne |  |  |  |  | 2.36 | 93.83 |  |  | 6.17
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Entre avenue Félix Faure et rue du Dauphiné voie bus. | [12 empty] | Visa

## 100725 BBSG110 Lacassagne
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Avenue Lacassagne - Lyon 3eme
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 15 | RA M37C |  |  |  | 2025-07-11
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 2025-07-10 |  |  |  | N° formule : |  |  | 110 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 5 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 10/07/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Avenue Lacassagne
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo titan P7820C, Bomag bw161ad, hamm hd12
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.44 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.26 | 92.6 |  |  | 7.4
| 2 |  |  |  |  | 2.294 | 94 |  |  | 6
| 3 |  |  |  |  | 2.253 | 92.3 |  |  | 7.7
| 4 |  |  |  |  | 2.288 | 93.8 |  |  | 6.2
| 5 |  |  |  |  | 2.28 | 93.4 |  |  | 6.6
| 6 |  |  |  |  | 2.287 | 93.7 |  |  | 6.3
| 7 |  |  |  |  | 2.247 | 92.1 |  |  | 7.9
| 8 |  |  |  |  | 2.265 | 92.8 |  |  | 7.2
| 9 |  |  |  |  | 2.268 | 93 |  |  | 7
| 10 |  |  |  |  | 2.254 | 92.4 |  |  | 7.6
| 11 |  |  |  |  | 2.278 | 93.4 |  |  | 6.6
| 12 |  |  |  |  | 2.313 | 94.8 |  |  | 5.2
| Moyenne |  |  |  |  | 2.27 | 93.19 |  |  | 6.81
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Entre rue Paul Bert et Avenue Félix Faure. | [12 empty] | Visa

## 090725 BBSG110 Lacassagne
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Avenue Lacassagne - Lyon 3eme
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 14 | RA M37C |  |  |  | 2025-07-11
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 09/07/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 110 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 5 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 09/07/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Avenue Lacassagne
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Avril 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo titan P7820C, Bomag bw161ad, hamm hd12
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.44 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.296 | 94.1 |  |  | 5.9
| 2 |  |  |  |  | 2.296 | 94.1 |  |  | 5.9
| 3 |  |  |  |  | 2.293 | 94 |  |  | 6
| 4 |  |  |  |  | 2.268 | 93 |  |  | 7
| 5 |  |  |  |  | 2.272 | 93.1 |  |  | 6.9
| 6 |  |  |  |  | 2.292 | 93.9 |  |  | 6.1
| 7 |  |  |  |  | 2.295 | 94.1 |  |  | 5.9
| 8 |  |  |  |  | 2.282 | 93.5 |  |  | 6.5
| 9 |  |  |  |  | 2.255 | 92.4 |  |  | 7.6
| 10 |  |  |  |  | 2.3 | 94.3 |  |  | 5.7
| 11 |  |  |  |  | 2.284 | 93.6 |  |  | 6.4
| 12 |  |  |  |  | 2.267 | 92.9 |  |  | 7.1
| Moyenne |  |  |  |  | 2.28 | 93.58 |  |  | 6.42
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Entre rue Paul Bert et Avenue Félix Faure. | [12 empty] | Visa

## 090725 EME Lacassagne
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Avenue Lacassagne - Lyon 3eme
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 13 | RA M37C |  |  |  | 2025-07-11
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | EME 0/14 Classe 2
| Date de l'essai : |  |  | 09/07/2025 |  |  |  | N° formule : |  |  | 247 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 13 cm
| Couche : |  |  | Base |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 09/07/2025 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Avenue Lacassagne, Lyon 3eme
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Avril 2025 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | 10cm
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo titan p7820C , hamm hd12 , Bomag bw161ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 0 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 6
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.463 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.322 | 94.3 |  |  | 5.7
| 2 |  |  |  |  | 2.315 | 94 |  |  | 6
| 3 |  |  |  |  | 2.333 | 94.7 |  |  | 5.3
| 4 |  |  |  |  | 2.323 | 94.3 |  |  | 5.7
| 5 |  |  |  |  | 2.335 | 94.8 |  |  | 5.2
| 6 |  |  |  |  | 2.319 | 94.2 |  |  | 5.8
| 7 |  |  |  |  | 2.379 | 96.6 |  |  | 3.4
| 8 |  |  |  |  | 2.325 | 94.4 |  |  | 5.6
| 9 |  |  |  |  | 2.333 | 94.7 |  |  | 5.3
| 10 |  |  |  |  | 2.328 | 94.5 |  |  | 5.5
| 11 |  |  |  |  | 2.32 | 94.2 |  |  | 5.8
| 12 |  |  |  |  | 2.259 | 91.7 |  |  | 8.3
| 13 |  |  |  |  | 2.333 | 94.7 |  |  | 5.3
| 14 |  |  |  |  | 2.355 | 95.6 |  |  | 4.4
| 15 |  |  |  |  | 2.344 | 95.2 |  |  | 4.8
| 16 |  |  |  |  | 2.341 | 95 |  |  | 5
| 17 |  |  |  |  | 2.361 | 95.9 |  |  | 4.1
| 18 |  |  |  |  | 2.352 | 95.5 |  |  | 4.5
| 19 |  |  |  |  | 2.339 | 95 |  |  | 5
| 20 |  |  |  |  | 2.33 | 94.6 |  |  | 5.4
| 21 |  |  |  |  | 2.325 | 94.4 |  |  | 5.6
| 22 |  |  |  |  | 2.341 | 95 |  |  | 5
| Moyenne |  |  |  |  | 2.33 | 94.7 |  |  | 5.3
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Entre rue Paul Bert et Avenue Félix Faure. | [12 empty] | Visa

## Nuit 12-130224
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Villeurbanne - MBDC enrobés lot 6
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 12 | RA M37C |  |  |  | 13/02/2024
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | Nuit 12-13/02/2024 |  |  |  | N° formule : |  |  | 110 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 6 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | Nuit 12-13/02/2024 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | 129 rue Servient Lyon 3
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Nuit
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2023 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo titan P7820C, Bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.44 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.288 | 93.8 |  |  | 6.2
| 2 |  |  |  |  | 2.305 | 94.5 |  |  | 5.5
| 3 |  |  |  |  | 2.298 | 94.2 |  |  | 5.8
| 4 |  |  |  |  | 2.297 | 94.1 |  |  | 5.9
| 5 |  |  |  |  | 2.256 | 92.5 |  |  | 7.5
| 6 |  |  |  |  | 2.263 | 92.7 |  |  | 7.3
| 7 |  |  |  |  | 2.293 | 94 |  |  | 6
| 8 |  |  |  |  | 2.27 | 93 |  |  | 7
| 9 |  |  |  |  | 2.275 | 93.2 |  |  | 6.8
| 10 |  |  |  |  | 2.26 | 92.6 |  |  | 7.4
| 11 |  |  |  |  | 2.274 | 93.2 |  |  | 6.8
| 12 |  |  |  |  | 2.258 | 92.5 |  |  | 7.5
| 13 |  |  |  |  | 2.269 | 93 |  |  | 7
| 14 |  |  |  |  | 2.298 | 94.2 |  |  | 5.8
| Moyenne |  |  |  |  | 2.28 | 93.39 |  |  | 6.61
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 211123 BBSG Pompidou
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Villeurbanne MBDC Enrobés Lot 6
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 11 | RA M37C |  |  |  | 21/11/2023
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 21/11/2023 |  |  |  | N° formule : |  |  | 106 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 6 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 21/11/2023 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Carrefour Pompidou / Baraban
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Pluie
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 23 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Vogele Super1800-3i, Bomag BW120AD
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.435 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.248 | 92.3 |  |  | 7.7
| 2 |  |  |  |  | 2.298 | 94.4 |  |  | 5.6
| 3 |  |  |  |  | 2.287 | 93.9 |  |  | 6.1
| 4 |  |  |  |  | 2.273 | 93.3 |  |  | 6.7
| 5 |  |  |  |  | 2.257 | 92.7 |  |  | 7.3
| 6 |  |  |  |  | 2.247 | 92.3 |  |  | 7.7
| 7 |  |  |  |  | 2.295 | 94.3 |  |  | 5.7
| 8 |  |  |  |  | 2.294 | 94.2 |  |  | 5.8
| 9 |  |  |  |  | 2.25 | 92.4 |  |  | 7.6
| 10 |  |  |  |  | 2.286 | 93.9 |  |  | 6.1
| 11 |  |  |  |  | 2.248 | 92.3 |  |  | 7.7
| 12 |  |  |  |  | 2.298 | 94.4 |  |  | 5.6
| 13 |  |  |  |  | 2.287 | 93.9 |  |  | 6.1
| Moyenne |  |  |  |  | 2.27 | 93.41 |  |  | 6.59
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 161123
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Villeurbanne - MBDC enrobés lot 6
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 10 | RA M37C |  |  |  | 16/11/2023
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet, C. Rigo |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 16/11/2023 |  |  |  | N° formule : |  |  | 114 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 6 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 16/11/2023 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Rue Pierre Mansard
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Couvert
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2023 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Vogele, Hamm hd+ 90i vv, bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.5 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.379 | 95.2 |  |  | 4.8
| 2 |  |  |  |  | 2.341 | 93.6 |  |  | 6.4
| 3 |  |  |  |  | 2.385 | 95.4 |  |  | 4.6
| 4 |  |  |  |  | 2.324 | 93 |  |  | 7
| 5 |  |  |  |  | 2.358 | 94.3 |  |  | 5.7
| 6 |  |  |  |  | 2.309 | 92.4 |  |  | 7.6
| 7 |  |  |  |  | 2.384 | 95.4 |  |  | 4.6
| 8 |  |  |  |  | 2.392 | 95.7 |  |  | 4.3
| 9 |  |  |  |  | 2.349 | 94 |  |  | 6
| 10 |  |  |  |  | 2.352 | 94.1 |  |  | 5.9
| 11 |  |  |  |  | 2.386 | 95.4 |  |  | 4.6
| 12 |  |  |  |  | 2.331 | 93.2 |  |  | 6.8
| 13 |  |  |  |  | 2.346 | 93.8 |  |  | 6.2
| 14 |  |  |  |  | 2.33 | 93.2 |  |  | 6.8
| 15 |  |  |  |  | 2.383 | 95.3 |  |  | 4.7
| 16 |  |  |  |  | 2.362 | 94.5 |  |  | 5.5
| 17 |  |  |  |  | 2.339 | 93.6 |  |  | 6.4
| 18 |  |  |  |  | 2.331 | 93.2 |  |  | 6.8
| 19 |  |  |  |  | 2.348 | 93.9 |  |  | 6.1
| 20 |  |  |  |  | 2.333 | 93.3 |  |  | 6.7
| 21 |  |  |  |  | 2.309 | 92.4 |  |  | 7.6
| 22 |  |  |  |  | 2.353 | 94.1 |  |  | 5.9
| Moyenne |  |  |  |  | 2.35 | 94.05 |  |  | 5.95
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 260723
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Villeurbanne - MBDC enrobés lot 6
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 9 | RA M37C |  |  |  | 26/07/2023
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 26/07/2023 |  |  |  | N° formule : |  |  | 114 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 6 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 26/07/2023 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Rue Léon Blum (médipôle)
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2023 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur volvo P7820C, Hamm hd dv90 vo, bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.5 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.32 | 92.8 |  |  | 7.2
| 2 |  |  |  |  | 2.3 | 92 |  |  | 8
| 3 |  |  |  |  | 2.332 | 93.3 |  |  | 6.7
| 4 |  |  |  |  | 2.362 | 94.5 |  |  | 5.5
| 5 |  |  |  |  | 2.334 | 93.4 |  |  | 6.6
| 6 |  |  |  |  | 2.315 | 92.6 |  |  | 7.4
| 7 |  |  |  |  | 2.378 | 95.1 |  |  | 4.9
| 8 |  |  |  |  | 2.301 | 92 |  |  | 8
| 9 |  |  |  |  | 2.318 | 92.7 |  |  | 7.3
| 10 |  |  |  |  | 2.315 | 92.6 |  |  | 7.4
| 11 |  |  |  |  | 2.365 | 94.6 |  |  | 5.4
| 12 |  |  |  |  | 2.36 | 94.4 |  |  | 5.6
| Moyenne |  |  |  |  | 2.33 | 93.33 |  |  | 6.67
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## Nuit 30-310523 (2)
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Villeurbanne - MBDC enrobés Lot6
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 8 | RA M37C |  |  |  | 31/05/2023
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | Nuit 30-31/05/2023 |  |  |  | N° formule : |  |  | 110 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 6 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | Nuit 30-31/05/2023 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Boulevard Stalingrad
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Nuit
| Date du dernier calibrage : |  |  | Février 2023 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur volvo P7820C, Hamm hd DV90VO, Hamm hd14
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.44 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.335 | 95.7 |  |  | 4.3
| 2 |  |  |  |  | 2.261 | 92.7 |  |  | 7.3
| 3 |  |  |  |  | 2.268 | 93 |  |  | 7
| 4 |  |  |  |  | 2.298 | 94.2 |  |  | 5.8
| 5 |  |  |  |  | 2.315 | 94.9 |  |  | 5.1
| 6 |  |  |  |  | 2.254 | 92.4 |  |  | 7.6
| 7 |  |  |  |  | 2.313 | 94.8 |  |  | 5.2
| 8 |  |  |  |  | 2.295 | 94.1 |  |  | 5.9
| 9 |  |  |  |  | 2.298 | 94.2 |  |  | 5.8
| 10 |  |  |  |  | 2.29 | 93.9 |  |  | 6.1
| 11 |  |  |  |  | 2.255 | 92.4 |  |  | 7.6
| 12 |  |  |  |  | 2.274 | 93.2 |  |  | 6.8
| 13 |  |  |  |  | 2.31 | 94.7 |  |  | 5.3
| 14 |  |  |  |  | 2.251 | 92.3 |  |  | 7.7
| 15 |  |  |  |  | 2.278 | 93.4 |  |  | 6.6
| Moyenne |  |  |  |  | 2.29 | 93.73 |  |  | 6.27
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## Nuit 30-310523
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Villeurbanne - MBDC enrobés lot6
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 7 | RA M37C |  |  |  | 31/05/2023
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | EME 0/14 Classe 2
| Date de l'essai : |  |  | Nuit 30-31/05/2023 |  |  |  | N° formule : |  |  | 147 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 9 cm
| Couche : |  |  | Base |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | Nuit 30-31/05/2023 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Boulevard Stalingrad
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Nuit
| Date du dernier calibrage : |  |  | Février 2023 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur volvo P7820C, Hamm hd DV90VO, Hamm hd14
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 0 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 6
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.455 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.327 | 94.8 |  |  | 5.2
| 2 |  |  |  |  | 2.4 | 97.8 |  |  | 2.2
| 3 |  |  |  |  | 2.378 | 96.9 |  |  | 3.1
| 4 |  |  |  |  | 2.41 | 98.2 |  |  | 1.8
| 5 |  |  |  |  | 2.352 | 95.8 |  |  | 4.2
| 6 |  |  |  |  | 2.369 | 96.5 |  |  | 3.5
| 7 |  |  |  |  | 2.358 | 96 |  |  | 4
| 8 |  |  |  |  | 2.378 | 96.9 |  |  | 3.1
| 9 |  |  |  |  | 2.397 | 97.6 |  |  | 2.4
| 10 |  |  |  |  | 2.354 | 95.9 |  |  | 4.1
| 11 |  |  |  |  | 2.349 | 95.7 |  |  | 4.3
| 12 |  |  |  |  | 2.363 | 96.3 |  |  | 3.7
| 13 |  |  |  |  | 2.374 | 96.7 |  |  | 3.3
| 14 |  |  |  |  | 2.351 | 95.8 |  |  | 4.2
| 15 |  |  |  |  | 2.382 | 97 |  |  | 3
| Moyenne |  |  |  |  | 2.37 | 96.53 |  |  | 3.47
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 290722
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Villeurbanne - rue Pressensé
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 6 | RA M37C |  |  |  | 29/07/2022
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône-Alpes - 29-31 rue des Tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 29/07/2022 |  |  |  | N° formule : |  |  | 115 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 5 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 29/07/2022 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Rue Pressensé
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Février 2022 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo P6820C, Hamm 9T, Bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [5 empty] | 2.494 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.312 | 92.7 |  |  | 7.3
| 2 |  |  |  |  | 2.386 | 95.7 |  |  | 4.3
| 3 |  |  |  |  | 2.312 | 92.7 |  |  | 7.3
| 4 |  |  |  |  | 2.354 | 94.4 |  |  | 5.6
| 5 |  |  |  |  | 2.393 | 96 |  |  | 4
| 6 |  |  |  |  | 2.352 | 94.3 |  |  | 5.7
| 7 |  |  |  |  | 2.352 | 94.3 |  |  | 5.7
| 8 |  |  |  |  | 2.342 | 93.9 |  |  | 6.1
| 9 |  |  |  |  | 2.346 | 94.1 |  |  | 5.9
| 10 |  |  |  |  | 2.388 | 95.7 |  |  | 4.3
| 11 |  |  |  |  | 2.372 | 95.1 |  |  | 4.9
| 12 |  |  |  |  | 2.38 | 95.4 |  |  | 4.6
| 13 |  |  |  |  | 2.36 | 94.6 |  |  | 5.4
| 14 |  |  |  |  | 2.338 | 93.7 |  |  | 6.3
| 15 |  |  |  |  | 2.333 | 93.5 |  |  | 6.5
| 16 |  |  |  |  | 2.315 | 92.8 |  |  | 7.2
| 17 |  |  |  |  | 2.309 | 92.6 |  |  | 7.4
| 18 |  |  |  |  | 2.345 | 94 |  |  | 6
| Moyenne |  |  |  |  | 2.35 | 94.19 |  |  | 5.81
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle : | [6 empty] | Conforme | [5 empty] | Nom |  | F. MONTET
[13 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
5/ | COMMENTAIRES
Visa

## 280722 (2)
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Villeurbanne - rue Pressensé
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 5 | RA M37C |  |  |  | 28/07/2022
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône-Alpes - 29-31 rue des Tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 28/07/2022 |  |  |  | N° formule : |  |  | 115 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 5 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 28/07/2022 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Rue Pressensé
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Février 2022 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo P6820C, Hamm 9T, Bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [5 empty] | 2.494 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.384 | 95.6 |  |  | 4.4
| 2 |  |  |  |  | 2.38 | 95.4 |  |  | 4.6
| 3 |  |  |  |  | 2.298 | 92.1 |  |  | 7.9
| 4 |  |  |  |  | 2.366 | 94.9 |  |  | 5.1
| 5 |  |  |  |  | 2.325 | 93.2 |  |  | 6.8
| 6 |  |  |  |  | 2.298 | 92.1 |  |  | 7.9
| 7 |  |  |  |  | 2.303 | 92.3 |  |  | 7.7
| 8 |  |  |  |  | 2.295 | 92 |  |  | 8
| 9 |  |  |  |  | 2.334 | 93.6 |  |  | 6.4
| 10 |  |  |  |  | 2.34 | 93.8 |  |  | 6.2
| 11 |  |  |  |  | 2.329 | 93.4 |  |  | 6.6
| 12 |  |  |  |  | 2.295 | 92 |  |  | 8
| 13 |  |  |  |  | 2.344 | 94 |  |  | 6
| 14 |  |  |  |  | 2.378 | 95.3 |  |  | 4.7
| 15 |  |  |  |  | 2.385 | 95.6 |  |  | 4.4
| 16 |  |  |  |  | 2.333 | 93.5 |  |  | 6.5
| 17 |  |  |  |  | 2.321 | 93.1 |  |  | 6.9
| 18 |  |  |  |  | 2.301 | 92.3 |  |  | 7.7
| 19 |  |  |  |  | 2.345 | 94 |  |  | 6
| 20 |  |  |  |  | 2.328 | 93.3 |  |  | 6.7
| Moyenne |  |  |  |  | 2.33 | 93.58 |  |  | 6.42
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle : | [6 empty] | Conforme | [5 empty] | Nom |  | F. MONTET
[13 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
5/ | COMMENTAIRES
Visa

## 280722
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Villeurbanne - rue Pressensé
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 4 | RA M37C |  |  |  | 28/07/2022
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône-Alpes - 29-31 rue des Tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 28/07/2022 |  |  |  | N° formule : |  |  | 56 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 6 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 28/07/2022 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Croisement Pressensé et 8 Mai
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Février 2022 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo P6820C, Hamm 9T, Bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [5 empty] | 2.482 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.289 | 92.2 |  |  | 7.8
| 2 |  |  |  |  | 2.293 | 92.4 |  |  | 7.6
| 3 |  |  |  |  | 2.298 | 92.6 |  |  | 7.4
| 4 |  |  |  |  | 2.302 | 92.7 |  |  | 7.3
| 5 |  |  |  |  | 2.297 | 92.5 |  |  | 7.5
| 6 |  |  |  |  | 2.298 | 92.6 |  |  | 7.4
| 7 |  |  |  |  | 2.328 | 93.8 |  |  | 6.2
| 8 |  |  |  |  | 2.306 | 92.9 |  |  | 7.1
| 9 |  |  |  |  | 2.345 | 94.5 |  |  | 5.5
| 10 |  |  |  |  | 2.325 | 93.7 |  |  | 6.3
| Moyenne |  |  |  |  | 2.31 | 92.99 |  |  | 7.01
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle : | [6 empty] | Conforme | [5 empty] | Nom |  | F. MONTET
[13 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
5/ | COMMENTAIRES
Visa

## 270722
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Villeurbanne - rue Pressensé
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 3 | RA M37C |  |  |  | 27/07/2022
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône-Alpes - 29-31 rue des Tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | GB 0/14 Classe 4
| Date de l'essai : |  |  | 27/07/2022 |  |  |  | N° formule : |  |  | 167 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 12 cm
| Couche : |  |  | Base |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 27/07/2022 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Rue Pressensé
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Février 2022 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo P6820C, hamm 9T, bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 0 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [5 empty] | 2.47 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.284 | 92.5 |  |  | 7.5
| 2 |  |  |  |  | 2.353 | 95.3 |  |  | 4.7
| 3 |  |  |  |  | 2.371 | 96 |  |  | 4
| 4 |  |  |  |  | 2.355 | 95.3 |  |  | 4.7
| 5 |  |  |  |  | 2.361 | 95.6 |  |  | 4.4
| 6 |  |  |  |  | 2.333 | 94.5 |  |  | 5.5
| 7 |  |  |  |  | 2.349 | 95.1 |  |  | 4.9
| 8 |  |  |  |  | 2.326 | 94.2 |  |  | 5.8
| 9 |  |  |  |  | 2.308 | 93.4 |  |  | 6.6
| 10 |  |  |  |  | 2.316 | 93.8 |  |  | 6.2
| 11 |  |  |  |  | 2.356 | 95.4 |  |  | 4.6
| 12 |  |  |  |  | 2.358 | 95.5 |  |  | 4.5
| 13 |  |  |  |  | 2.304 | 93.3 |  |  | 6.7
| 14 |  |  |  |  | 2.311 | 93.6 |  |  | 6.4
| 15 |  |  |  |  | 2.377 | 96.2 |  |  | 3.8
| 16 |  |  |  |  | 2.396 | 97 |  |  | 3
| 17 |  |  |  |  | 2.309 | 93.5 |  |  | 6.5
| 18 |  |  |  |  | 2.301 | 93.2 |  |  | 6.8
| 19 |  |  |  |  | 2.323 | 94 |  |  | 6
| 20 |  |  |  |  | 2.329 | 94.3 |  |  | 5.7
| 21 |  |  |  |  | 2.365 | 95.7 |  |  | 4.3
| 22 |  |  |  |  | 2.279 | 92.3 |  |  | 7.7
| 23 |  |  |  |  | 2.333 | 94.5 |  |  | 5.5
| 24 |  |  |  |  | 2.325 | 94.1 |  |  | 5.9
| 25 |  |  |  |  | 2.358 | 95.5 |  |  | 4.5
| 26 |  |  |  |  | 2.318 | 93.8 |  |  | 6.2
| Moyenne |  |  |  |  | 2.33 | 94.52 |  |  | 5.48
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle : | [6 empty] | Conforme | [5 empty] | Nom |  | F. MONTET
[13 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
5/ | COMMENTAIRES
Visa

## 260722 (2)
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Villeurbanne - rue Pressensé
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 2 | RA M37C |  |  |  | 26/07/2022
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône-Alpes - 29-31 rue des Tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 26/07/2022 |  |  |  | N° formule : |  |  | 115 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 5 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 26/07/2022 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Rue du 8 Mai 1945
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Février 2022 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo P6820C, Hamm, Bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [5 empty] | 2.494 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.344 | 94 |  |  | 6
| 2 |  |  |  |  | 2.336 | 93.7 |  |  | 6.3
| 3 |  |  |  |  | 2.333 | 93.5 |  |  | 6.5
| 4 |  |  |  |  | 2.3 | 92.2 |  |  | 7.8
| 5 |  |  |  |  | 2.317 | 92.9 |  |  | 7.1
| 6 |  |  |  |  | 2.346 | 94.1 |  |  | 5.9
| 7 |  |  |  |  | 2.3 | 92.2 |  |  | 7.8
| 8 |  |  |  |  | 2.312 | 92.7 |  |  | 7.3
| 9 |  |  |  |  | 2.352 | 94.3 |  |  | 5.7
| 10 |  |  |  |  | 2.366 | 94.9 |  |  | 5.1
| 11 |  |  |  |  | 2.321 | 93.1 |  |  | 6.9
| 12 |  |  |  |  | 2.303 | 92.3 |  |  | 7.7
| Moyenne |  |  |  |  | 2.33 | 93.33 |  |  | 6.67
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle : | [6 empty] | Conforme | [5 empty] | Nom |  | F. MONTET
[13 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
5/ | COMMENTAIRES
Visa

## 260722
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Villeurbanne - rue Pressensé
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 1 | RA M37C |  |  |  | 26/07/2022
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône-Alpes - 29-31 rue des Tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | GB 0/14 Classe 4
| Date de l'essai : |  |  | 26/07/2022 |  |  |  | N° formule : |  |  | 167 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 9 cm
| Couche : |  |  | Base |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | P2R
| Date de mise en œuvre: |  |  | 26/07/2022 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Croisement Pressensé et 8 Mai
| Gammadensimètre : |  |  | PQI |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Février 2022 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur volvo P6820C, hamm, bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 0 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [5 empty] | 2.47 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.358 | 95.5 |  |  | 4.5
| 2 |  |  |  |  | 2.368 | 95.9 |  |  | 4.1
| 3 |  |  |  |  | 2.345 | 94.9 |  |  | 5.1
| 4 |  |  |  |  | 2.399 | 97.1 |  |  | 2.9
| 5 |  |  |  |  | 2.298 | 93 |  |  | 7
| 6 |  |  |  |  | 2.324 | 94.1 |  |  | 5.9
| 7 |  |  |  |  | 2.342 | 94.8 |  |  | 5.2
| 8 |  |  |  |  | 2.325 | 94.1 |  |  | 5.9
| 9 |  |  |  |  | 2.372 | 96 |  |  | 4
| 10 |  |  |  |  | 2.346 | 95 |  |  | 5
| 11 |  |  |  |  | 2.391 | 96.8 |  |  | 3.2
| 12 |  |  |  |  | 2.378 | 96.3 |  |  | 3.7
| 13 |  |  |  |  | 2.372 | 96 |  |  | 4
| 14 |  |  |  |  | 2.334 | 94.5 |  |  | 5.5
| 15 |  |  |  |  | 2.346 | 95 |  |  | 5
| 16 |  |  |  |  | 2.34 | 94.7 |  |  | 5.3
| 17 |  |  |  |  | 2.316 | 93.8 |  |  | 6.2
| 18 |  |  |  |  | 2.333 | 94.5 |  |  | 5.5
| Moyenne |  |  |  |  | 2.35 | 95.11 |  |  | 4.89
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle : | [6 empty] | Conforme | [5 empty] | Nom |  | F. MONTET
[13 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
5/ | COMMENTAIRES
Visa