## 010824 BBSG
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | CD01 - RD975/RD29a Viriat - Ch. de la Gare Aménagement carrefour et giratoire
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 4 | RA O03A |  |  |  | 01/08/2024
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  | 01/08/2024 |  |  |  | N° formule : |  |  | 100PMA20 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 6 cm
| Couche : |  |  | Roulement |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | SEG
| Date de mise en œuvre: |  |  | 01/08/2024 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Giratoire RD975 / Ch. Gare / Nationale
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Juin 24 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | Rétrodiffusion
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Svedala Demag DF135C, Dynapac C2200
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 4 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.452 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 | Ch. de la Nationale |  |  |  | 2.331 | 95.1 |  |  | 4.9
| 2 |  |  |  |  | 2.285 | 93.2 |  |  | 6.8
| 3 |  |  |  |  | 2.285 | 93.2 |  |  | 6.8
| 4 |  |  |  |  | 2.271 | 92.6 |  |  | 7.4
| 5 |  |  |  |  | 2.336 | 95.3 |  |  | 4.7
| 6 |  |  |  |  | 2.336 | 95.3 |  |  | 4.7
| 7 |  |  |  |  | 2.32 | 94.6 |  |  | 5.4
| 8 |  |  |  |  | 2.341 | 95.5 |  |  | 4.5
| 9 |  |  |  |  | 2.322 | 94.7 |  |  | 5.3
| 10 |  |  |  |  | 2.319 | 94.6 |  |  | 5.4
| 11 | Giratoire RD975 |  |  |  | 2.322 | 94.7 |  |  | 5.3
| 12 |  |  |  |  | 2.306 | 94 |  |  | 6
| 13 |  |  |  |  | 2.321 | 94.7 |  |  | 5.3
| 14 |  |  |  |  | 2.276 | 92.8 |  |  | 7.2
| 15 |  |  |  |  | 2.304 | 94 |  |  | 6
| 16 |  |  |  |  | 2.299 | 93.8 |  |  | 6.2
| 17 |  |  |  |  | 2.267 | 92.5 |  |  | 7.5
| 18 |  |  |  |  | 2.286 | 93.2 |  |  | 6.8
| 19 |  |  |  |  | 2.326 | 94.9 |  |  | 5.1
| 20 |  |  |  |  | 2.276 | 92.8 |  |  | 7.2
| 21 |  |  |  |  | 2.318 | 94.5 |  |  | 5.5
| 22 |  |  |  |  | 2.301 | 93.8 |  |  | 6.2
| 23 |  |  |  |  | 2.264 | 92.3 |  |  | 7.7
| 24 |  |  |  |  | 2.346 | 95.7 |  |  | 4.3
| 25 |  |  |  |  | 2.282 | 93.1 |  |  | 6.9
| 26 |  |  |  |  | 2.275 | 92.8 |  |  | 7.2
| 27 |  |  |  |  | 2.3 | 93.8 |  |  | 6.2
| Moyenne |  |  |  |  | 2.3 | 93.98 |  |  | 6.02
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 220724
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Viriat chemin de la gare - giratoire
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 3 | RA O03A |  |  |  | 22/07/2024
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | GB 0/14 Classe 4
| Date de l'essai : |  |  | 22/07/2024 |  |  |  | N° formule : |  |  | 144PA30 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 9 cm
| Couche : |  |  | Base |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | SEG
| Date de mise en œuvre: |  |  | 22/07/2024 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Giratoire
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Couvert
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2024 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | 7,5cm
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur Volvo titan P7820C, Dynapac cc2200, Amman ARX 26-1
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 0 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.503 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.4 | 95.9 |  |  | 4.1
| 2 |  |  |  |  | 2.347 | 93.8 |  |  | 6.2
| 3 |  |  |  |  | 2.346 | 93.7 |  |  | 6.3
| 4 |  |  |  |  | 2.336 | 93.3 |  |  | 6.7
| 5 |  |  |  |  | 2.322 | 92.8 |  |  | 7.2
| 6 |  |  |  |  | 2.371 | 94.7 |  |  | 5.3
| 7 |  |  |  |  | 2.305 | 92.1 |  |  | 7.9
| 8 |  |  |  |  | 2.326 | 92.9 |  |  | 7.1
| 9 |  |  |  |  | 2.333 | 93.2 |  |  | 6.8
| 10 |  |  |  |  | 2.31 | 92.3 |  |  | 7.7
| 11 |  |  |  |  | 2.319 | 92.6 |  |  | 7.4
| 12 |  |  |  |  | 2.328 | 93 |  |  | 7
| 13 |  |  |  |  | 2.333 | 93.2 |  |  | 6.8
| 14 |  |  |  |  | 2.305 | 92.1 |  |  | 7.9
| 15 |  |  |  |  | 2.314 | 92.4 |  |  | 7.6
| 16 |  |  |  |  | 2.333 | 93.2 |  |  | 6.8
| 17 |  |  |  |  | 2.31 | 92.3 |  |  | 7.7
| 18 |  |  |  |  | 2.325 | 92.9 |  |  | 7.1
| 19 |  |  |  |  | 2.4 | 95.9 |  |  | 4.1
| 20 |  |  |  |  | 2.342 | 93.6 |  |  | 6.4
| Moyenne |  |  |  |  | 2.34 | 93.3 |  |  | 6.71
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 170724
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Viriat chemin de la gare - giratoire
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 2 | RA O03A |  |  |  | 2024-07-17
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | GB 0/14 Classe 4
| Date de l'essai : |  |  | 2024-07-17 |  |  |  | N° formule : |  |  | 144PA30 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 9 cm
| Couche : |  |  | Base |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | SEG
| Date de mise en œuvre: |  |  | 2024-07-17 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Voiries
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-8914 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2024 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | 7,5 cm
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur vogele super 1300-3i, hamm hd DV90VO, Amman ARX 26-2
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 0 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.503 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.34 | 93.4878 |  |  | 6.5122
| 2 |  |  |  |  | 2.328 | 93.0084 |  |  | 6.9916
| 3 |  |  |  |  | 2.328 | 93.0084 |  |  | 6.9916
| 4 |  |  |  |  | 2.324 | 92.8486 |  |  | 7.1514
| 5 |  |  |  |  | 2.328 | 93.0084 |  |  | 6.9916
| 6 |  |  |  |  | 2.325 | 92.8885 |  |  | 7.1115
| 7 |  |  |  |  | 2.311 | 92.3292 |  |  | 7.6708
| 8 |  |  |  |  | 2.333 | 93.2082 |  |  | 6.7918
| 9 |  |  |  |  | 2.345 | 93.6876 |  |  | 6.3124
| 10 |  |  |  |  | 2.331 | 93.1282 |  |  | 6.8718
| 11 |  |  |  |  | 2.305 | 92.0895 |  |  | 7.9105
| 12 |  |  |  |  | 2.347 | 93.7675 |  |  | 6.2325
| 13 |  |  |  |  | 2.333 | 93.2082 |  |  | 6.7918
| 14 |  |  |  |  | 2.312 | 92.3692 |  |  | 7.6308
| 15 |  |  |  |  | 2.315 | 92.489 |  |  | 7.511
| 16 |  |  |  |  | 2.323 | 92.8086 |  |  | 7.1914
| Moyenne |  |  |  |  | 2.3267 | 92.9584 |  |  | 7.0416
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 150724
|  |  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | Viriat chemin de la gare - giratoire
MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE DES MATERIAUX EN PLACE PAR GAMMADENSIMETRE appliquée aux produits hydrocarbonés (NF P 98-241-1)
|  |  |  | DE n° |  | 1 | RA O03A |  |  |  | 2024-07-16
[6 empty] | N°Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet |  |  |  | Produit contrôlé : | [5 empty] | GB 0/14 Classe 4
| Date de l'essai : |  |  | 15/07/2024 |  |  |  | N° formule : |  |  | 144PA30 |  |  | Epaisseur de la couche : |  | 10/12 cm
| Couche : |  |  | Fondation / Base |  |  |  | Lieu de fabrication : | [5 empty] | SEG
| Date de mise en œuvre: |  |  | 15/07/2024 |  |  |  | Section contrôlée : | [5 empty] | Voiries
| Gammadensimètre : |  |  | Humbolt-9340 |  |  |  | Conditions météorologiques : | [5 empty] | Beau
| Date du dernier calibrage : |  |  | Mars 2024 |  |  |  | Profondeur de mesure : | [5 empty] | 7,5/10cm
| Atelier de mise en œuvre : |  |  | Finisseur vogele super 1300-3i, hamm hd DV90VO, Amman ARX 26-2
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [7 empty] | 0 | ≤ % de vide ≤ |  |  | 8
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  | Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : | [6 empty] | 2.503 |  |  | g/cm3
| N° | N° | Position |  |  | Masse volumique (g/cm3) | Compacités |  |  | Vides |  |  | Observations
| Essai | Profils | G | A | D |  | % |  |  | %
| 1 |  |  |  |  | 2.312 | 92.4 |  |  | 7.6 |  |  | Epaisseur 12 cm. Profondeur de mesure 10 cm. Couche de fondation.
| 2 |  |  |  |  | 2.315 | 92.5 |  |  | 7.5
| 3 |  |  |  |  | 2.341 | 93.5 |  |  | 6.5
| 4 |  |  |  |  | 2.335 | 93.3 |  |  | 6.7
| 5 |  |  |  |  | 2.367 | 94.6 |  |  | 5.4
| 6 |  |  |  |  | 2.326 | 92.9 |  |  | 7.1
| 7 |  |  |  |  | 2.335 | 93.3 |  |  | 6.7
| 8 |  |  |  |  | 2.349 | 93.8 |  |  | 6.2
| 9 |  |  |  |  | 2.339 | 93.4 |  |  | 6.6
| 10 |  |  |  |  | 2.34 | 93.5 |  |  | 6.5 |  |  | Epaisseur 10 cm. Profondeur de mesure 7,5 cm. Couche de fondation.
| 11 |  |  |  |  | 2.368 | 94.6 |  |  | 5.4
| 12 |  |  |  |  | 2.37 | 94.7 |  |  | 5.3
| 13 |  |  |  |  | 2.312 | 92.4 |  |  | 7.6
| 14 |  |  |  |  | 2.333 | 93.2 |  |  | 6.8
| 15 |  |  |  |  | 2.31 | 92.3 |  |  | 7.7 |  |  | Epaisseur 12 cm. Profondeur de mesure 10 cm. Couche de base.
| 16 |  |  |  |  | 2.332 | 93.2 |  |  | 6.8
| 17 |  |  |  |  | 2.328 | 93 |  |  | 7
| 18 |  |  |  |  | 2.355 | 94.1 |  |  | 5.9
| 19 |  |  |  |  | 2.327 | 93 |  |  | 7
| 20 |  |  |  |  | 2.325 | 92.9 |  |  | 7.1
| Moyenne |  |  |  |  | 2.34 | 93.33 |  |  | 6.67
| Pourcentage de valeurs conformes : |  |  |  |  | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa