## 201125 BBSG
[5 empty] | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [10 empty] | St Etienne CAP Métropole Station Tram AFPA Bd 8 mai 1945
MESURE DE LA PROFONDEUR DE MACROTEXTURE DE LA SURFACE D'UN REVETEMENT (NF EN 13036-1)
[5 empty] | PMT |  | n° | 1 | RA P65D |  |  |  | 20/11/2025
[8 empty] | Chrono | N° d'affaire |  |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  |  | F. Montet |  |  |  |  | Produit contrôlé : |  |  |  |  | BBSG 0/10 Classe 3
| Date de l'essai : |  |  |  | 20/11/2025 |  |  |  |  | Numéro de formule |  |  |  |  | 133
| Couche : |  |  |  | Roulement |  |  |  |  | Lieu de fabrication : |  |  |  |  | EOL
| Date de mise en œuvre : |  |  |  | 20/11/2025 |  |  |  |  | Epaisseur de la couche : |  |  |  |  | 6 cm
| Section contrôlée : |  |  |  | Boulevard du 8 mai 1945 |  |  |  |  | Conditions météorologiques : |  |  |  |  | Couvert
| Atelier de mise en œuvre : |  |  |  | Finisseur vogele super 1300-3i, Bomag bw138ad , bomag bw120ad
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : | [5 empty] | PMT ≥ 0.4
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Volume de matériau utilisé: |  |  |  |  | 25 000 m3 |  |  | mm3
|  | N° essai | Profil | Position |  |  | Diamètre moyen de la tache (mm) |  |  |  |  | Profondeurs de macrotexture (mm)
0
|  | 1 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 0.6
|  | 2 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 0.63
|  | 3 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 0.66
|  | 4 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 0.72
|  | 5 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 0.51
|  | 6 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 0.6
|  | 7 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 0.53
|  | 8 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 0.66
|  | 9 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 0.66
|  | 10 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 0.76
|  | 11 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 0.63
|  | 12 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 0.58
|  | Nb d'essais: |  | Profondeur de macrotexture générale : | [7 empty] | 0.63
|  | 12 |  | Pourcentage de valeurs conformes: | [7 empty] | 100
4/ | CONCLUSIONS
Contrôle | [13 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [13 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
5/ | COMMENTAIRES
Visa