## 190225 CdF Bât
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Clermont-Ferrand ZAC Les Gravanches
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 1 |  |  | RA O91E |  |  | 19/02/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Grave concassée
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 19/02/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | PF batiment | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 50 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 | Bat. 1 |  | 68
| 2 |  |  | 100
| 3 |  |  | 82
| 4 |  |  | 51
| 5 |  |  | 56
| 6 |  |  | 50
| 7 |  |  | 65
| 8 |  |  | 51
| 9 |  |  | 59
| 10 |  |  | 64
| 11 |  |  | 66
| 12 |  |  | 81
| 13 |  |  | 65
| 14 |  |  | 62
| 15 |  |  | 72
| 16 |  |  | 68
| 17 |  |  | 54
| 18 |  |  | 56
| 19 | Bat. 4 |  | 50
| 20 |  |  | 52
| 21 |  |  | 52
| 22 |  |  | 62
| 23 |  |  | 77
| 24 | Cour |  | 54
| 25 |  |  | 59
| 26 |  |  | 53
| 27 |  |  | 83
| Moyenne |  |  | 63.4074 |  |  | 100.00 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 50
| Valeur maxi |  |  | 100
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa