## 141025 CDF après rabot nations
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Rillieux la Pape PPI Métropole VL7N
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 11 |  |  | RA O1IC |  |  | 15/10/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Matériau en place
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 14/10/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Nuit
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CDF après rabotage av des nations | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 80 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 | Côté installation |  | 102
| 2 |  |  | 167
| 3 | Axe |  | 211
| 4 | Côté opposé |  | 223
| 5 |  |  | 156
| Moyenne |  |  | 171.8 |  |  | 100.00 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 102
| Valeur maxi |  |  | 223
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 131025 CDF après rabot mas rill
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Rillieux la Pape PPI Métropole VL7N
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 10 |  |  | RA O1IC |  |  | 2025-10-14
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Matériau en place
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 13/10/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Nuit
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CDF après rabotage | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 80 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 | Juste avant croisement avec chemin de la croix |  | 207
| 2 |  |  | 93
| 3 | Juste avant croisement avec av des nations |  | 124
| 4 | Fin croisement avec av des nations |  | 131
| 5 |  |  | 165
| 6 | Juste avant ilot |  | 159
| 7 | A côté de l'ilôt |  | 202
| Moyenne |  |  | 154.4286 |  |  | 100.00 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 93
| Valeur maxi |  |  | 207
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 080825 CdF exist. Mas Rillier
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Rillieux la Pape PPI Métropole VL7N
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 9 |  |  | RA O1IC |  |  | 08/08/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | CdF existante grave alluvionnaire
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 08/08/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | Sondages route du Mas Rillier | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 50 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 94
| 2 |  |  | 119
| 3 |  |  | 178
| Moyenne |  |  | 130.3333 |  |  | 100.00 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 94
| Valeur maxi |  |  | 178
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 080825 CdF exist. Ampère
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Rillieux la Pape PPI Métropole VL7N
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 8 |  |  | RA O1IC |  |  | 08/08/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | CdF existante grave alluvionnaire
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 08/08/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | rue Ampère | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 50 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 159
| 2 |  |  | 68
| 3 |  |  | 122
| 4 |  |  | 128
| 5 |  |  | 100
| 6 |  |  | 63
| 7 |  |  | 126
| 8 |  |  | 208
| 9 |  |  | 149
| 10 |  |  | 141
| 11 |  |  | 127
| Moyenne |  |  | 126.4545 |  |  | 100.00 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 63
| Valeur maxi |  |  | 208
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 200625 CDF
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Rillieux la Pape PPI Métropole VL7N
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 7 |  |  | RA O1IC |  |  | 20/06/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Matériau en place
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 20/06/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CDF | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 50 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 | Piste Cyclable |  | 89
| 2 |  |  | 66
| 3 |  |  | 99
| 4 |  |  | 142
| 5 |  |  | 51
| 6 |  |  | 63
| 7 |  |  | 60
| 8 |  |  | 60
| 9 |  |  | 141
| 10 | Voirie |  | 200
| 11 |  |  | 154
| 12 |  |  | 130
| 13 |  |  | 120
| 14 |  |  | 96
| 15 |  |  | 130
| 16 |  |  | 110
| Moyenne |  |  | 106.9375 |  |  | 100 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 51
| Valeur maxi |  |  | 200
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 130525 CDF
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Rillieux la Pape PPI Métropole VL7N
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 6 |  |  | RA O1IC |  |  | 13/05/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | GR 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 13/05/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CDF piste cyclable | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 35 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 40
| 2 |  |  | 41
| 3 |  |  | 45
| 4 |  |  | 40
| 5 |  |  | 39
| 6 |  |  | 36
| 7 |  |  | 44
| Moyenne |  |  | 40.7143 |  |  | 100.00 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 36
| Valeur maxi |  |  | 45
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 220425 CDF
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Rillieux la Pape PPI Métropole VL7N
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 5 |  |  | RA O1IC |  |  | 22/04/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | GR 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 22/04/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CDF | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 35 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 36
| 2 |  |  | 50
| 3 |  |  | 53
| 4 |  |  | 74
| 5 |  |  | 42
| 6 |  |  | 60
| 7 |  |  | 57
8
9
10
11
12
| Moyenne |  |  | 53.1429 |  |  | 100.00 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 36
| Valeur maxi |  |  | 74
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 100425 CDF-0,15m Mas Rillier
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Rillieux la Pape PPI Métropole VL7N
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 4 |  |  | RA O1IC |  |  | 10/04/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | GR 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 10/04/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CDR-0,15m Mas Rillier | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 35 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 57
| 2 |  |  | 46
| 3 |  |  | 40
| 4 |  |  | 27
| 5 |  |  | 25
| 6 |  |  | <20
| 7 |  |  | <20
| 8 |  |  | <20
| 9 |  |  | 25
| 10 |  |  | <20
| 11 |  |  | <20
| 12 |  |  | 28
| 13 |  |  | 24
| 14 |  |  | <20
| 15 |  |  | 26
| 16 |  |  | 20
| 17 |  |  | 38
| 18 |  |  | <20
| 19 |  |  | 35
| Moyenne |  |  | 32.5833 |  |  | 26.32 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | <20
| Valeur maxi |  |  | 57
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Non conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 040425Arase Mas Rillier
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Rillieux la Pape PPI Métropole VL7N
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 3 |  |  | RA O1IC |  |  | 04/04/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | Matériau en place
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 04/04/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Beau
| Partie de l'ouvrage : |  |  | Arase Route du Mas Rillier | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Non
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 35 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 25
| 2 |  |  | <20
| 3 |  |  | 20
| 4 |  |  | 39
| 5 |  |  | 30
| 6 |  |  | <20
| 7 |  |  | 20
| 8 |  |  | <20
| 9 |  |  | <20
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| Moyenne |  |  | 26.8 |  |  | 20.00 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | <20
| Valeur maxi |  |  | 39
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Non conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 270225 corr
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Rillieux la Pape PPI Métropole VL7N
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 2 |  |  | RA O1IC |  |  | 27/02/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | GR 0/31.5
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 27/02/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Couvert
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CDR | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 35 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 46
| 2 |  |  | 45
| 3 |  |  | 94
| 4 |  |  | 98
| 5 |  |  | 42
| 6 |  |  | 79
| 7 |  |  | 36
| Moyenne |  |  | 62.8571 |  |  | 100 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 36
| Valeur maxi |  |  | 98
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 270225
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Rillieux la Pape PPI Métropole VL7N
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 2 |  |  | RA O1IC |  |  | 27/02/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | F. Montet | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | GR 0/31.5
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 27/02/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Couvert
| Partie de l'ouvrage : |  |  | CDR | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | EV2 ≥ |  | 35 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 46
| 2 |  |  | 45
| 3 |  |  | 94
| 4 |  |  | 98
| 5 |  |  | 25
| 6 |  |  | 79
| 7 |  |  | 36
| Moyenne |  |  | 60.4286 |  |  | 85.71 |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 25
| Valeur maxi |  |  | 98
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | F. MONTET
Conforme | [12 empty] | Fonction |  | Technicien de laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 110225 Voie cyclable (corr.)
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Rillieux la Pape PPI Métropole VL7N
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 1 |  |  | RA O1IC |  |  | 11/02/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | GDNT 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 11/02/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Pluie
| Partie de l'ouvrage : |  |  | Voie cyclable - Gir. De Gaulle | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | CdF : |  | EV2 ≥ |  | 35 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 58
| 3 |  |  | 34
| Moyenne |  |  | 46 |  |  |  |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | 34
| Valeur maxi |  |  | 58
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa

## 110225 Voie cyclable
|  |  | COMPTE RENDU D'ESSAIS | [11 empty] | Rillieux la Pape PPI Métropole VL7N
PORTANCES DES PLATES-FORMES DYNAPLAQUE (NF P 94-117-2 d'octobre 2004)
|  |  | PLD N° |  | 1 |  |  | RA O1IC |  |  | 11/02/2025
[5 empty] | Chrono |  |  | N° d'affaire |  |  | Date de rédaction
Laboratoire : |  |  | Laboratoire Rhône Auvergne - 29-31 rue des tâches - ZI mi-plaine - 69800 SAINT PRIEST
1/ | RENSEIGNEMENTS GENERAUX
| Opérateur : |  |  | Sylvain LHOPITAL | [5 empty] | Nature du matériau : |  |  |  | GDNT 0/80
| Date de(s) essai(s) : |  |  | 11/02/2025 | [5 empty] | Météo : |  |  |  | Pluie
| Partie de l'ouvrage : |  |  | Voie cyclable - Gir. De Gaulle | [5 empty] | Plan de situation : |  |  |  | Oui
2/ | CRITERES DE CONFORMITE
Source des critères :
| Définition des critères / objectifs : |  |  |  | CdF : |  | EV2 ≥ |  | 35 | Mpa
3/ | RESULTATS DES ESSAIS |  |  |  |  | Diametre de la plaque pour Kw: | [5 empty] | 600
| N° | Localisation de l'essai |  | Module EV2 |  |  | Observations
MPa
| 1 |  |  | 58
| 2 |  |  | <20
| 3 |  |  | 34
| Moyenne |  |  | 46 |  |  |  |  | % de valeurs ≥ au seuil requis
| Valeur mini |  |  | <20
| Valeur maxi |  |  | 58
4/ | CONCLUSION
Contrôle | [12 empty] | Nom |  | Sylvain LHOPITAL
Pour information | [12 empty] | Fonction |  | Chef de section laboratoire
6/ | COMMENTAIRES
Visa