## Slide 1
CODIR QSE
Performance & feuille de route laboratoire
Analyse FNC / FAE / BP / remontées d’informations
Trimestre passé · trimestre en cours · évolution N / N-1
Contribution RST
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
01

## Slide 2
SOMMAIRE
CODIR QSE · séquence Performance / Contribution RST
Contribution RST
01
Synthèse du trimestre
trimestre passé, trimestre en cours, N / N-1
02
Performance FNC / FAE / BP / infos
répartition, familles dominantes, qualité de traitement
03
Plan d’actions
actions réalisées, en cours, en retard, points à suivre
04
Bonnes pratiques & remontées d’informations
capitalisation, signaux faibles, REX potentiels
05
Feuille de route laboratoire
planification, compétences, métrologie, méthodes, outils
06
Point méthodologique
remontées tardives 2025 suivies à part
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
02

## Slide 3
PERFORMANCE
Analyse des écarts & remontées terrain
FNC · FAE · BP · remontées d’informations · actions
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
03

## Slide 4
SYNTHÈSE DE LECTURE
Trimestre passé · trimestre en cours · évolution année N / N-1
Contribution RST
TRIMESTRE PASSÉ
Bilan consolidé
données complètes, familles dominantes, actions clôturées / ouvertes
TRIMESTRE EN COURS
Suivi à date
événements ouverts, actions en cours, points de vigilance
ÉVOLUTION N / N-1
Même période
tendance volume, traitement, BP / REX et actions
Lecture CODIR : faits, indicateurs, actions, échéances et points de vigilance.
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
04

## Slide 5
TRIMESTRE PASSÉ
Bilan consolidé · données fermées du trimestre
Contribution RST
66
FNC hors éléments suivis à part
9
FAE / environnement
30
Bonnes pratiques
330
Remontées d’infos
101 k€
Coût renseigné
FNC
66
FAE
9
BP
30
Infos
330
Lecture : bilan consolidé du trimestre passé, hors remontées tardives suivies à part.
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
05

## Slide 6
TRIMESTRE EN COURS
Suivi à date · événements ouverts et échéances à suivre
Contribution RST
11
FNC à date
6
FAE à date
13
BP à date
99
Infos à date
9
Actions ouvertes
Mois 1
Mois 2
Mois 3
Le trimestre en cours reste une lecture à date : les tendances se stabilisent à la clôture du trimestre.
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
06

## Slide 7
ÉVOLUTION N / N-1
Comparaison avec la même période · lecture de tendance
Contribution RST
FNC
N-1
N
54
66
FAE
N-1
N
7
9
BP
N-1
N
18
30
Infos
N-1
N
210
330
Actions clôturées
N-1
N
14
18
Les remontées tardives 2025 sont suivies séparément et ne portent pas la lecture opérationnelle N / N-1.
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
07

## Slide 8
RÉPARTITION DES ÉVÉNEMENTS
FNC · FAE · BP · remontées d’informations
Contribution RST
66
FNC
15%
9
FAE
2%
30
BP
7%
330
Infos
76%
FNC
écart / coût / cause
FAE
environnement / action terrain
BP
bonne pratique à valoriser
INFO
signal faible / prévention
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
08

## Slide 9
FOCUS FNC
Volume, coût renseigné, traitement et points à suivre
Contribution RST
66
FNC trimestre passé
11
FNC trimestre en cours à date
101 k€
coût trimestre passé
4
actions en retard
causes renseignées
actions définies
pilotes identifiés
échéances renseignées
clôtures avec preuve
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
09

## Slide 10
FAE / ENVIRONNEMENT
Événements, actions immédiates et suivi terrain
Contribution RST
14
Incidents env.
15
Casses réseaux
9
1/4h env.
1
Test urgence
1
Fait
2
Impact
3
Action immédiate
4
Action préventive
5
Preuve
Lecture : distinguer les événements environnement des FNC qualité, tout en suivant actions et preuves.
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
10

## Slide 11
BONNES PRATIQUES & REX
Capitaliser ce qui fonctionne et le rendre diffusable
Contribution RST
31
BP identifiées
17
RL
principal contributeur
6
AUV
à valoriser
6
LHL
à valoriser
Détection
Validation
Format
Diffusion
Standard
Une bonne pratique devient utile lorsqu’elle est validée, rendue simple et diffusée.
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
11

## Slide 12
REMONTÉES D’INFORMATIONS
Signaux faibles et sujets à qualifier
Contribution RST
Plan indice
Risque météo
Matériel
Interface MOE
Méthode
Traçabilité
Une remontée peut rester une information, devenir FNC, FAE, BP ou action préventive.
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
12

## Slide 13
FAMILLES DOMINANTES
Ce qui ressort réellement du trimestre passé
Contribution RST
Erreur / rigueur
26
Technique / interfaces
12
Méthode de travail
7
Absence contrôle
6
Communication
6
Lecture : suivre les familles récurrentes plutôt que commenter les fiches une par une.
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
13

## Slide 14
QUALITÉ DE TRAITEMENT
Cause · action · pilote · échéance · preuve
Contribution RST
Cause renseignée
78%
Action définie
66%
Pilote identifié
72%
Échéance renseignée
58%
Clôture avec preuve
46%
Point à suivre : une fiche sans cause, action ou pilote reste un constat non exploité.
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
14

## Slide 15
PLAN D’ACTIONS
Réalisé · en cours · en retard · à suivre
Contribution RST
Sujet
Pilote
Échéance
Statut
Typologie des causes FNC
RST / Qualité
T2
En cours
FAE environnement : cadre de suivi
QSE / exploitation
T2
À structurer
Diffusion BP / supports 1/4h
Qualité / agences
T2-T3
À lancer
Actions en retard
Pilotes actions
À date
À suivre
Traitement des fiches incomplètes
Responsables
T2
En cours
Lecture : état d’avancement, actions en retard, points à suivre.
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
15

## Slide 16
POINTS DE VIGILANCE
Suivi du trimestre en cours
Contribution RST
Actions en retard
pilotage et échéances à fiabiliser
Fiches incomplètes
cause / action / pilote / coût ou justification
Familles récurrentes
interfaces, méthode, contrôle, communication
Sujets laboratoire
compétences, métrologie, équipements, méthodes
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
16

## Slide 17
FEUILLE DE ROUTE LABORATOIRE
Avancement · points de vigilance · prochaines échéances
Contribution RST
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
17

## Slide 18
FEUILLE DE ROUTE LABORATOIRE
7 axes issus du travail de préparation audit
Contribution RST
Planification
Traçabilité technique
Compétences
Équipements / métrologie
Urgences / prévention
Outils digitaux
Appui technique chantier
Lecture CODIR : avancement, échéances et points de vigilance du service laboratoire.
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
18

## Slide 19
FEUILLE DE ROUTE LABORATOIRE — AXE 1
Planification du service et interface exploitation
Contribution RST
OBJECTIF
Structurer la planification du service et l’interface avec l’exploitation.
INDICATEUR
Visibilité sur la charge, priorisation partagée, anticipation des besoins exploitation / chantier.
CIBLE
Planification plus lisible, partagée, distinguant les vraies urgences des ajustements subis.
Actions
Pilote
Délai
État / efficacité
Consolider un support partagé de planification
RST + responsables labo
S1 2026
En cours
Intégrer les éléments de visibilité transmis par l’exploitation
RST + exploitation
S1 2026
En cours
Clarifier les règles de priorisation
RST
S1 2026
À structurer
Mettre en place un point régulier charge / priorités
RST + responsables labo
2026
À lancer
Tracer les arbitrages sur les demandes sensibles
RST
2026
À structurer
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
19

## Slide 20
FEUILLE DE ROUTE LABORATOIRE — AXE 2
Traçabilité technique et qualité des restitutions
Contribution RST
OBJECTIF
Fiabiliser la traçabilité technique et la qualité des restitutions.
INDICATEUR
Constats formalisés, relecture des rapports, traçabilité des écarts et retours terrain.
CIBLE
Constats, non-conformités, relectures et restitutions homogènes, lisibles et exploitables.
Actions
Pilote
Délai
État / efficacité
Déployer l’usage des constats laboratoire
RST + responsables labo
S1 2026
En cours
Structurer la relecture des rapports avant envoi
RST + responsables labo
S1 2026
En structuration
Harmoniser les modalités de restitution
RST
2026
À consolider
Formaliser NC, retours terrain et REX utiles au service
RST + responsables labo
2026
À structurer
Mettre en place un temps régulier de retour sur écarts significatifs
RST
2026
À lancer
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
20

## Slide 21
FEUILLE DE ROUTE LABORATOIRE — AXE 3
Compétences du service
Contribution RST
OBJECTIF
Mettre à jour et piloter les compétences du service.
INDICATEUR
Tableau DST renseigné, autonomie par essai lisible, besoins de montée en compétence identifiés.
CIBLE
Vision claire des compétences, de la polyvalence et des besoins d’accompagnement de l’équipe.
Actions
Pilote
Délai
État / efficacité
Mettre à jour le tableau officiel DST compétences
RST + responsables labo
S1 2026
À lancer
Clarifier les niveaux d’autonomie par type d’essai
RST + responsables labo
S1 2026
À structurer
Identifier les besoins de montée en compétence prioritaires
RST
S1 2026
À structurer
Organiser transmission et compagnonnage sur essais clés
Responsables labo
2026
À formaliser
Suivre la polyvalence de l’équipe
RST
2026
À consolider
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
21

## Slide 22
FEUILLE DE ROUTE LABORATOIRE — AXE 4
Équipements de mesure et suivi associé
Contribution RST
OBJECTIF
Reprendre la maîtrise des équipements de mesure et du suivi associé.
INDICATEUR
Inventaire équipements, documents associés centralisés, visibilité sur l’état et le suivi matériel.
CIBLE
Suivi matériel simple, partagé et démontrable, incluant étalonnages et documents de suivi.
Actions
Pilote
Délai
État / efficacité
Recenser les équipements de mesure du laboratoire
RST + responsables labo
S1 2026
À lancer
Centraliser les documents associés, notamment étalonnages
RST + responsables labo
S1 2026
À lancer
Identifier équipements critiques et points de vigilance
RST
S1 2026
À structurer
Mettre en place un support partagé de suivi matériel
RST
2026
À structurer
Fiabiliser disponibilité et état des équipements
Responsables labo
2026
À consolider
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
22

## Slide 23
FEUILLE DE ROUTE LABORATOIRE — AXE 5
Prévention et gestion des situations d’urgence
Contribution RST
OBJECTIF
Mieux structurer la prévention et la gestion des situations d’urgence.
INDICATEUR
Cadre de gestion des urgences, remontées sécurité lisibles, prévention intégrée aux interventions.
CIBLE
Gestion des urgences, remontées sécurité et dispositions prévention plus lisibles et démontrables.
Actions
Pilote
Délai
État / efficacité
Formaliser une logique de gestion des situations d’urgence
RST + QSSE
S1 2026
À lancer
Définir priorisation, escalade et repli
RST
S1 2026
À structurer
Structurer remontées presqu’accidents et constats sécurité
Resp. labo + QSSE
2026
À lancer
Intégrer la prévention à la préparation des interventions
RST + responsables labo
2026
En formalisation
Réaliser un exercice ou une mise en situation d’urgence
RST + QSSE
2026
À programmer
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
23

## Slide 24
FEUILLE DE ROUTE LABORATOIRE — AXE 6
Outils digitaux de pilotage et traçabilité
Contribution RST
OBJECTIF
Déployer des outils digitaux utiles au pilotage et à la traçabilité.
INDICATEUR
Meilleure traçabilité des demandes, interventions, constats et restitutions.
CIBLE
Outils simples pour suivre l’activité, partager l’information et sécuriser les étapes clés.
Actions
Pilote
Délai
État / efficacité
Structurer les outils de suivi des demandes et interventions
RST
S1 2026
En cours
Tracer demande, préparation, intervention et restitution
RST
2026
En structuration
Intégrer constats et relecture dans les outils de suivi
RST
2026
En cours
Centraliser les documents utiles au pilotage
RST + responsables labo
2026
À consolider
Clarifier les règles d’usage des supports digitaux
RST + responsables labo
2026
À structurer
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
24

## Slide 25
FEUILLE DE ROUTE LABORATOIRE — AXE 7
Laboratoire comme appui technique à la décision
Contribution RST
OBJECTIF
Renforcer le rôle du laboratoire comme appui technique à la décision et à la préparation de chantier.
INDICATEUR
Implication visible dans la préparation, lecture technique des résultats et aide à la décision.
CIBLE
Laboratoire plus visible, anticipé et intégré aux besoins chantier.
Actions
Pilote
Délai
État / efficacité
Renforcer l’implication du laboratoire dans la préparation
RST + responsables labo
2026
À consolider
Structurer le retour technique utile au chantier
RST
2026
En cours
Anticiper besoins de contrôle, interprétation et appui
RST + exploitation
2026
À structurer
Capitaliser les sujets techniques à valeur ajoutée
RST
2026
À lancer
Maintenir l’ouverture sur sujets techniques et environnementaux
RST
2026
En cours
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
25

## Slide 26
NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Remontées tardives 2025 suivies à part
Contribution RST
Certaines FNC rattachées à des faits 2025 ont été remontées tardivement.
Elles sont suivies à part afin de ne pas fausser la lecture opérationnelle du trimestre ni l’évolution N / N-1.
Cette note reste méthodologique : elle ne porte pas la présentation.
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
26

## Slide 27
SYNTHÈSE À SUIVRE
Performance QSE & feuille de route laboratoire
Contribution RST
Trimestre passé
bilan consolidé et familles dominantes
Trimestre en cours
suivi à date, actions ouvertes et vigilance
Évolution N / N-1
même période, hors éléments suivis à part
Plan d’actions
réalisé, en cours, en retard, à suivre
Feuille de route labo
compétences, métrologie, équipements, méthodes
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
27

## Slide 28
PERFORMANCE QSE
Analyse des écarts · feuille de route laboratoire · contribution RST
C2-LIMITÉ : Propriété de NGE
28